

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018 637

г. Ростов-на-Дону

В редакции постановлений Правительства Ростовской области от 01.02.2019 № 44, от 20.03.2019 № 181, от 17.04.2019 № 266, от 27.06.2019 № 441, от 07.08.2019 № 557, от 29.11.2019 № 866, от 16.12.2019 № 923, от 10.03.2020 № 105, от 25.05.2020 № 480, от 07.09.2020 № 782, от 19.10.2020 № 111, от 21.12.2020 № 379, от 02.03.2021 № 130

**Об утверждении**

**государственной программы Ростовской области**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика»**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», распоряжением Правительства Ростовской области от 09.08.2018 № 436 «Об утверждении Перечня государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить государственную программу Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство экономического

развития Ростовской области

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 15.10.2018 № 637

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Паспорт

государственной программы Ростовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее также – государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Соисполнитель  государственной программы | – | департамент потребительского рынка Ростовской области |
| Участники государственной программы | – | министерство общего и профессионального образования Ростовской области;  министерство промышленности и энергетики Ростовской области;  министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;  министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;  министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;  министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;  министерство транспорта Ростовской области;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, в случае принятия ими соответствующих решений (далее – органы местного самоуправления) |
| Подпрограммы государственной программы | – | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область».  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области».  «Инновационное развитие Ростовской области».  «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области».  «Защита прав потребителей в Ростовской области».  «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| Программно-целевые инструменты государственной программы | – | отсутствуют |
| Цель государственной программы | – | устойчивый рост экономики Ростовской области |
| Задачи государственной программы | – | создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал;  создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан;  создание условий для увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг);  создание условий для расширения форм международного сотрудничества и увеличения экспорта товаров и услуг;  создание условий для развития межрегионального сотрудничества;  создание условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в том числе способствующих увеличению оборота розничной торговли Ростовской области |
| Целевые показатели государственной программы | – | темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах;  среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;  объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах;  объем экспорта товарной продукции в Ростовской области;  объем экспорта услуг в Ростовской области;  темп роста товарооборота Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации, по отношению к прошлому году;  доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений;  объем валового регионального продукта |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 14 192 210,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 1 510 100,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 1 570 263,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 453 950,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 1 367 250,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 442 951,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 978 242,0 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 14 192 210,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 1 510 100,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 1 570 263,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 453 950,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 1 367 250,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 442 951,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 978 242,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 978 242,0 тыс. рублей;  из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 2 031 655,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 528 719,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 497 397,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 364 113,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 280 461,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 360 964,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | улучшение условий ведения бизнеса в Ростовской области;  повышение уровня инновационной и инвестиционной активности Ростовской области;  увеличение объема экспорта товарной продукции, услуг в Ростовской области;  развитие межрегионального сотрудничества Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации;  формирование системы защиты прав потребителей в Ростовской области, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг |

Паспорт

подпрограммы «Создание благоприятных условий

для привлечения инвестиций в Ростовскую область»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» (далее также – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 1 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участники подпрограммы 1 | – | министерство промышленности и энергетики Ростовской области;  министерство общего и профессионального образования Ростовской области;  министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;  министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;  министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;  министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;  министерство транспорта Ростовской области;  департамент потребительского рынка Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | – | рост частных инвестиций в основной капитал |
| Задачи подпрограммы 1 | – | оптимизация стоимости и повышение эффективности системы технологического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры;  привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов;  формирование привлекательного инвестиционного бренда Ростовской области |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | объем частных инвестиций в основной капитал;  количество соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества, заключенных в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 3 747 555,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 225 274,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 298 832,3 тыс. рублей,  в 2021 году – 348 847,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 348 594,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 348 594,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 311 059,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Ростовской области;  привлечение новых инвесторов на территорию Ростовской области |

Паспорт  
подпрограммы «Развитие субъектов малого   
и среднего предпринимательства в Ростовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | – | подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» (далее также – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участники подпрограммы 2 | – | органы местного самоуправления |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | – | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП), включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан». |
| Задачи подпрограммы 2 | – | информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело;  содействие формированию деловых контактов субъектов МСП;  создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства;  расширение доступа субъектов МСП  к финансовым ресурсам (с учетом приоритета возвратных форм поддержки) |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения;  доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения;  годовой стоимостной объем договоров, заключенных крупнейшими заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;  доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей);  доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета;  доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области;  количество руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате;  количество руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций, прошедших тематическое повышение квалификации;  количество граждан, прошедших углубленное модульное обучение по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя»;  количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 2  не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 830 300,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 869 674,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 834 572,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 528 779,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 552 703,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 578 772,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 352 257,0 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 5 830 300,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 869 674,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 834 572,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 528 779,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 552 703,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 578 772,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 352 257,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 352 257,0 тыс. рублей  из них безвозмездные поступления  в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 1 325 582,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 429 000,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 392 739,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 142 253,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 165 704,9 тыс. рублей;  в 2023 году – 195 884,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  увеличение вклада субъектов МСП в общий объем валового регионального продукта;  обеспечение увеличения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;  обеспечение притока инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства |

Паспорт  
подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» (далее также – подпрограмма 3) |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 3 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участники подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 3 | – | увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) |
| Задачи подпрограммы 3 | – | повышение доступности источников финансирования инновационных проектов и проведения опытно-конструкторских работ;  популяризация и повышение престижности инновационной деятельности |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | – | количество субъектов инновационной деятельности и объектов инновационной инфраструктуры, получивших государственную поддержку;  удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 571 640,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 42 391,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 59 141,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 89 989,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 97 277,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 97 226,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 26 516,4 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 571 640,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 42 391,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 59 141,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 89 989,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 97 277,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 97 226,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 26 516,4 тыс. рублей;  из них безвозмездные поступления  в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 275 626,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 28 875,8 тыс. рублей  в 2020 году – 37 775,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 64 816,3 тыс. рублей;  в 2022 году – 72 105,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 72 053,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | – | повышение объемов производимой инновационной продукции в Ростовской области;  вовлечение в инновационный процесс молодежи и субъектов предпринимательской деятельности |

Паспорт

подпрограммы «Развитие международного, межрегионального   
сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 4 | – | подпрограмма «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» (далее также – подпрограмма 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участники подпрограммы 4 | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 4 | – | расширение форм международного сотрудничества и увеличение экспорта товаров и услуг;  формирование взаимовыгодных партнерских отношений Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации |
| Задачи подпрограммы 4 | – | обеспечение реализации комплекса мер по поддержке экспорта Ростовской области;  обеспечение устойчивой географии экспорта Ростовской области;  создание благоприятных условий для развития межрегионального сотрудничества Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации |
| Целевые показатели подпрограммы 4 | – | доля несырьевого экспорта средних и верхних переделов в структуре совокупного экспорта Ростовской области;  количество стран, с которыми осуществляются экспортно-импортные операции;  количество соглашений о межрегиональном сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 4  не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 | – | общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 595 541,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 96 011,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 89 864,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 116 208,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 66 720,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 116 392,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 15 763,5 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 595 541,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 96 011,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 89 864,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 116 208,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 66 720,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 116 392,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 15 763,5 тыс. рублей;  из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 365 551,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 70 842,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 66 883,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 92 148,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 42 651,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 93 025,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | – | эффективное взаимодействие областных и федеральных органов исполнительной власти, содействие выходу организаций на территории Ростовской области на внешние рынки, создание механизма информационной и консультационной поддержки действующих и потенциальных организаций-экспортеров Ростовской области, содействие активизации экспортной активности организаций на территории Ростовской области;  создание механизма активизации экспортной активности субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области;  реализация соглашений о межрегиональном сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации;  развитие партнерских отношений с субъектами Российской Федерации |

Паспорт

подпрограммы «Защита прав потребителей в Ростовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Защита прав потребителей  в Ростовской области» (далее также – подпрограмма 5) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | – | департамент потребительского рынка Ростовской области |
| Участники подпрограммы 5 | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 5 | – | создание в Ростовской области системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, а также способствующей увеличению оборота розничной торговли в Ростовской области |
| Задача подпрограммы 5 | – | формирование у населения Ростовской области навыков рационального потребительского поведения;  повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Ростовской области;  содействие органам местного самоуправления в Ростовской области в решении задач по защите прав потребителей |
| Целевой показатель  подпрограммы 5 | – | темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области к предыдущему году |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 | – | общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 73 129,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 2 072,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 13 007,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 14 489,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 14 504,5 тыс. рублей;  в 2023 году – 14 504,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2025 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2026 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2027 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2028 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2029 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2030 году – 2 078,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | – | формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Ростовской области;  обеспечение защиты населения Ростовской области от недоброкачественных товаров (работ, услуг) |

Паспорт

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее также – подпрограмма 6) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участник  подпрограммы 6 | – | департамент потребительского рынка Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 6 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 6 | – | обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Ростовской области в сфере экономики |
| Задача подпрограммы 6 | – | повышение качества оказания государственных услуг и выполнение государственных функций  в сфере экономики |
| Целевые показатели подпрограммы 6 | – | доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении муниципальных районов, городских округов и Ростовской области в общей потребности органов исполнительной власти Ростовской области;  доля государственных заказчиков, использующих региональный сегмент контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области;  доля достигнутых показателей, предусмотренных государственным заданием подведомственному министерству экономического развития Ростовской области государственному автономному учреждению Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»;  доля индивидуальных предпринимателей, своевременно представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, обязанных представить декларации;  доля государственных услуг (функций), по которым утверждены административные регламенты их оказания (выполнения), в общем количестве государственных услуг (функций) в сфере экономики;  доля муниципальных образований Ростовской области, участвующих в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 | – | общий объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 3 374 042,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 274 676,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 274 844,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 355 637,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 287 450,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 287 461,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 270 567,5 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 3 374 042,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 274 676,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 274 844,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 355 637,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 287 450,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 287 461,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 270 567,5 тыс. рублей»  из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 64 895,1тыс. рублей, в том числе:  в 2021 году – 64 895,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 | – | создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;  использование государственными заказчиками Ростовской области информационных систем в сфере закупок, обеспечивающих прозрачность и эффективность закупочного процесса |

Приоритеты и цели

в сфере экономического развития

Основными приоритетами в сфере экономического развития являются:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса;

снижение административных барьеров в экономике;

повышение грамотности в предпринимательской деятельности;

увеличение оборота малых и средних предприятий;

увеличение производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

комплексное развитие моногородов;

реализация мер по повышению инновационной привлекательности региона;

популяризация и повышение престижности инновационной деятельности;

создание условий для увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг);

повышение доступности источников финансирования для инновационных проектов и проведения опытно-конструкторских работ;

модернизация инновационной инфраструктуры;

создание условий для формирования и развития эффективной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Ростовской области;

повышение конкурентоспособности Ростовской области во внешней среде;

увеличение совокупного объема экспорта товарной продукции и услуг в Ростовской области;

развитие международных и межрегиональных связей;

повышение уровня правовой грамотности потребителей и информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг);

внедрение программно-целевого метода планирования и проектного управления.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864, цели экономической политики включают:

обеспечение материального благосостояния и самореализации населения;

повышение конкурентоспособности и закрепление лидерских позиций экономических субъектов на отраслевых рынках;

обеспечение экономической основы для развития социальной сферы;

сбалансированное территориальное экономическое развитие.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

со Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 474;

с Областным законом от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области»;

с распоряжением Правительства Ростовской области от 02.11.2016 № 565 «О реализации на территории Ростовской области Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года»;

с региональными проектами «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности (Ростовская область)», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)», «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Ростовская область)», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Ростовская область)», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)» и «Экспорт услуг (Ростовская область)», «Системные меры по повышению производительности труда» (Ростовская область)», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (Ростовская область)», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)».

Перечень налоговых расходов в рамках государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведен в приложении № 1 к государственной программе».

Сведения о показателях государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях приведены в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведен в приложении № 3 к государственной программе.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведены в приложении № 4 к государственной программе.

Расходы на реализацию государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведены в приложении № 5 к государственной программе.

Общая характеристика

участия муниципальных образований

в Ростовской области в реализации государственной программы

Участие муниципальных образований в Ростовской области в реализации государственной программы предусмотрено в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» по направлению субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств приведено в приложении № 9 к государственной программе.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований приведен в приложении № 10 к государственной программе.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко

Приложение № 1

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое

развитие и инновационная экономика»

ПЕРЕЧЕНЬ

налоговых расходов в рамках государственной программы

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| №  п/п | Наименование  и вид налогового расхода, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель, задача госу­дарст­венной про­граммы, на ко­торые направлен налого­вый расход | Соответствие показателю государст­венной программы, подпро­граммы государст­венной программы | Главный распоря­дитель бюджет­ных средств | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чест­во пла­тель­щи­ков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чество пла­тель­щиков | фи­нан­совая оценка (тыс. руб­лей) | коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) | коли­чество пла­тель­щиков | финан­совая оценка (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие 1.3. Предоставление инвесторам льгот по налогам на прибыль и имущество организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Пониженная ставка (1,1 процента)  по налогу на имущество организаций, предоставляемая инвесторам в рамках реализации инвестиционного проекта с объемом капвложений от 0,5 до 300 млн рублей, за исключением инвестирующих  в имущество, предназначенное для передачи в аренду или иное возмездное пользование, Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области,  создание условий для роста частных инвес­тиций в основ­ной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду-щему году в сопоста-вимых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | минис­терство эконо­мичес­кого разви­тия Ростов­ской области | 2 | 16 240,0 | 5 | 10 880,0 | 3 | 3 450,0 | 3 | 3 200,0 | 3 | 3 030,0 | | 8 | 12 050,0 | 9 | 12 060,0 | 10 | 12 070,0 | 11 | 12 080,0 | 12 | 12 090,0 | 13 | 12 100,0 | 14 | 12 110,0 |
| 1.1.2. | Пониженная ставка (1,1 процента) по налогу на имущество организаций, предоставляемая инвесторам в отношении вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта имущества организаций, предназначенного для эксплуатации другими лицами и передачи в аренду или иное возмездное пользование, Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения  в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области,  создание условий для роста частных инвес­тиций в основ­ной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 13 | 72 540,0 | 12 | 113 650,0 | 12 | 119222,0 | 9 | 99362,0 | 5 | 67997,0 | | 8 | 20 050,0 | 9 | 20 060,0 | 10 | 20 070,0 | 11 | 20 080,0 | 12 | 20 090,0 | 13 | 20 100,0 | 14 | 20 110,0 |
| 1.1.3. | Освобождение  от налога на имущество организаций, предоставляемое инвесторам с объемом капвложений от 300 млн рублей,  за исключением инвестирующих  в имущество, предназначенное для передачи в аренду или иное возмездное пользование,  либо независимо от объема капвложений в рамках реализации инвестиционного проекта, реализуемого на территории индустриального (промышленного) парка, расположенного  на территории Ростовской области  Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения  в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области,  создание условий для роста частных инвес­тиций в основ­ной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 28 | 210 150 ,0 | 31 | 2549670,0 | 23 | 1895800,0 | 19 | 1579870,0 | 8 | 534689,0 | | 25 | 1 050 000,0 | 26 | 1 060 000,0 | 27 | 1 070 000,0 | 28 | 1 080 000,0 | 29 | 1 090 000,0 | 30 | 1 100000,0 | 31 | 1 110 000,0 |
| 1.1.4. | Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций  13,5 процента  (12,5 процента в 2017 – 2020 годах) в части сумм, зачисляемых в областной бюджет, предоставляемая инвесторам –  в отношении прибыли, полученной от реализации продукции  (работ, услуг), произведенной на производственных мощностях, созданных (приобретенных) в рамках реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном Правительством Ростовской области, Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения  в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области,  создание условий для роста частных инвес­тиций в основ­ной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем частных инвестиций | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 28 | 509 940,0 | 28 | 714240,0 | 21 | 350440,0 | 18 | 341662,0 | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1.5. | Пониженная ставка (1,1 процента)  по налогу на имущество организаций, предоставляемая  в отношении имущества организаций – собственников торговых центров (комплексов)  и (или) помещений в них, предостав­ляю­щих имущество в аренду, Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области,  создание условий для роста частных инвес-тиций в основ­ной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду-щему году в сопостави­мых ценах | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской облас­ти, депар­тамент потре­битель­ского рынка Ростов­ской области | – | – | 7 | 43 388,0 | 7 | 14 462,0 | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. Основное мероприятие 1.5. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Льгота в виде полного освобождения по налогу на имущество организаций в отношении организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря  2014 года  № 473-ФЗ  «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в отношении имущества,  вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, на срок пять лет с первого числа месяца, следующего  за месяцем постановки такого имущества на баланс в качестве основного средства, Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области, создание условий для роста частных инвес­тиций в основ­ной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду-щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 9 | 25 341,0 | 16 | 19 560,0 | 16 | 19 990,0 | 16 | 17 830,0 | 16 | | 15 940,0 | 7 | 14877,52 | 2 | 10999,0 | 1 | 9881,0 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 1.2.2. | Налоговая ставка  в размере  0 процентов по налогу на прибыль в части сумм, зачисляемых в областной бюджет организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря  2014 года  № 473-ФЗ  «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области, создание условий для роста частных инвес­тиций в основ­ной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду-щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 9 | 35 780,0 | 16 | 70 610,0 | 16 | 128 050,0 | 16 | 127 900,0 | 16 | | 145 100,0 | 9 | 82603,83 | 4 | 68890,76 | 3 | 56166,98 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 1.2.3. | Инвестиционный налоговый вычет в отношении организаций с основным видом экономической деятельности «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции», «Производство молочной продукции»  (код ОКВЭД 10.1; 10.5)\*\*\*,  Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области,  создание условий для роста частных инвес­тиций в основ­ной капитал | показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду-щему году в ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской облас­ти,  минис­терство сель­ского хозяй­ства и продо­вольст­вия Ростов­ской области | – | – | 1 | 21 918,0 | 1 | 22 500,0 | 1 | 22 500,0 | 1 | | 22 500,0 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Инвестиционный налоговый вычет в отношении организаций-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (код ОКВЭД раздел С «Обрабатывающие производства»  (за исключением код ОКВЭД 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 12, 19); раздел F «Строительство»; раздел Н «Транспортировка и хранение»  (за исключением код ОКВЭД 49,5, 52.10.21,  52.10.22) \*\*\*,  Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения  в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области | Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | – | – | 6 | 33 550,0 | 6 | 34 000,0 | 6 | 34 000,0 | 6 | | 34 000,0 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | – | – | – | – | – | – |
| 2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Приоритетное основное мероприятие 2.23. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес». Приоритетное основное мероприятие 2.24. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта  и комфортного ведения бизнеса». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению  в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Приоритетное основное мероприятие 2.25. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Пониженная налоговая ставка  в размере  0 процентов по патентной системе налогообложения, предоставляема ИП, впервые зарегистриро­ванным, осуществляющим предпринимательскую деятельность в производственной, социальной  и (или) научной сферах, а также  в сфере бытовых услуг населению, Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения  в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего пред­прини­матель­ства, включая индиви­дуаль­ных пред­прини­мателей | показатель 2.7. Темп роста оборота малых и средних предприя­тий в Ростовской области | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 255 | 39 568,0 | 201 | 8 493,0 | 201 | 8 221,0 | 210 | 8 100,0 | 210 | 8 100,0 | | 210 | 8 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1.2. | Пониженная налоговая ставка в размере  10 процентов по упрощенной системе налогообложения, предоставляемая субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом  от 24 июля  2007 года  № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринима­тельства в Российской Федерации», Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской области, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего пред­прини­матель­ства, включая индиви­дуаль­ных пред­прини­мателей | показатель 2.7.  Темп роста оборота малых и средних предприя­тий в Рос­тов­ской области | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 15 400 | 2 182 519,0 | 15 420 | 1 324 209,0 | 15 425 | 1 325 200,0 | 15 426 | 1 956 220,0 | 18 015 | 1 474 683,0 | | 18 375 | 969 434,0 | 18 412 | 971 373,0 | 18 449 | 973 316,0 | 18 818 | 992 78,0 | 19 194 | 1012 638,0 | 19 578 | 1 032 891,0 | 19 969 | 1 053 548,0 |
| 2.1.3. | Пониженная налоговая ставка в размере  0 процентов по упрощенной системе налогообложения ИП, впервые зарегистри­рованным, осуществляющим предприни­мательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах,  а также в сфере бытовых услуг населению, Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего пред­прини­матель­ства, включая индиви­дуаль­ных пред­прини­мателей | показатель 2.7. Темп роста оборота малых и средних предприя­тий в Рос­товской области | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 444 | 1 029 906,0 | 300 | 82 133,0 | 250 | 72 000,0 | 250 | 72 000,0 | 250 | 70 000,0 | | 250 | 70 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. Основное мероприятие 2.20. Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» в целях обеспечения  доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым  ресурсам на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.  Основное мероприятие 2.21. Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на развитие программы  микрофинансирования на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода  по видам деятельности, указанным в таблице статьи 9.1 Областного закона от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» и относящимся к определяемым Правительством Российской Федерации отраслям российской экономики,  в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в два раза, Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего пред­прини­матель­ства, включая индиви­дуаль­ных пред­прини­мателей | показатель 2.7.  Темп роста оборота малых и средних предприя­тий в Рос­товской области | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | – | – | 3 752 | 84 376,0 | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2.2. | Пониженная налоговая ставка, если при применении упрощенной системы налогообложения объектом налогообложения являются доходы – в размере 1 процент, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные  на величину расходов, –  в размере  5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в определяемых Правительством Российской Федерации отраслях российской экономики,  в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС  «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устой­чивый рост эконо­мики Ростов­ской области, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего предпринима­тель­ства, включая индиви­дуаль­ных пред­прини­мателей | показатель 2.7.  Темп роста оборота малых и средних предприя­тий в Рос­товской области | минис­терство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | – | – | 31 755 | 3544965,0 | 31 755 | 1181656,0 | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

\* В соответствии с принятыми решениями Правительства Российской Федерации период существования ТОСЭР «Гуково» – до 2025 года, ТОСЭР «Донецк» и «Зверево» – до 2027 года.

\*\* Данный вид льготы согласно Областному закону от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» предоставляется с 1 января 2020 г. и носит заявительный характер, таким образом определить количество получателей и предполагаемый объем расходов не представляется возможным, количество получателей и объем расходов будут уточнены по фактически предоставленным льготам.

\*\*\* В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

Примечание.

Используемое сокращение:

ИП – индивидуальный предприниматель.

Приложение № 2

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ростовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной

программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях

| №  п/п | Номер и наименование  показателя | Вид  показа­теля | Единица изме­рения | Данные для расчета значений показателя | | Значения показателя | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах | статисти­ческий | про­центов | 101,6 | 90,9 | 102,7 | 100,2 | 100,4 | 104,3 | 105,2 | 113,5 | 106,0 | 106,2 | 106,4 | 106,5 | 106,7 | 106,9 |
| 1.2 | Показатель 2. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого  и среднего предпринима­тельства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | статисти­ческий | тыс. человек | 542,2 | 545,2 | 549,0 | 583,0 | 604,6 | 614,2 | 623,7 | 633,3 | 642,5 | 651,7 | 660,9 | 670,2 | 679,4 | 688,6 |
| 1.3. | Показатель 3. Объем отгруженной инновационной продукции (това­ров, работ, услуг) в дей­ствующих ценах | статисти­ческий | млрд рублей | 104,5 | 95,0 | 95,0 | 64,0 | 110,0 | 121,0 | 133,0 | 160,0 | 168,0 | 176,0 | 180,0 | 184,0 | 192,0 | 200,0 |
| 1.4. | Показатель 4. Объем экспорта товарной продук­ции в Ростовской области | статисти­ческий | млрд долларов США | 6,8 | 6,85 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
| 1.5. | Показатель 5. Объем экспорта услуг в Ростовской области | статисти­ческий | млн долларов США | 161,1 | 173,9 | 204,7 | 222,2 | 239,8 | 257,3 | 274,8 | 320,0 | 328,0 | 336,2 | 344,6 | 353,2 | 362,0: | 370,3 |
| 1.6. | Показатель 6. Темп роста товарооборо­та Ростовской области с другими субъектами Россий­ской Феде­рации по отношению к прошлому году | ведомст­венный | про­центов | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 1.7. | Показатель 7. Доля потреби­тельских споров, урегули­рован­ных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений | ведомст­венный | про­центов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.8. | Показатель 8. Объем валового регионального продукта | статисти­ческий | млрд рублей | 1 344,0 | 1 424,5 | 1 502,2 | 1579,4 | 1680,3 | 1790,1 | 1912,5 | 2 194 ,5 | 2 405,7 | 2 637,9 | 2 895,9 | 3 188 ,8 | 3 509,9 | 3 828,6 |
| 2. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | статистический | млн рублей | 232 162,2 | 214 787,2 | 231 836,4 | 249625,6 | 263405,9 | 287934,8 | 317243,2 | 424 820,7 | 470 530,1 | 522 189,7 | 581 167,8 | 647 415,2 | 722 568,4 | 808 729,6 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Количество согла­шений, меморан­думов, договоров о сотрудничестве, протоколов о наме­рениях сотрудни­чес­тва, заключен­ных в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | ведомст­венный | единиц | 27 | 28 | 29 | 5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 3. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1. Количество субъек­тов малого и сред­него предпринима­тельства (включая индиви­дуальных предпри­нимателей)  в расчете на 1 тыс. человек населения | статисти­ческий | единиц | 41,0 | 41,2 | 41,5 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,0 | 43,2 | 43,5 | 43,9 | 44,0 |
| 3.2. | Показатель 2.2.  Доля среднесписоч­ной численности работников (без внешних совмести­телей), занятых у субъектов малого и среднего предпри­нимательства, в общей численности занятого населения | статисти­ческий | процен­тов | 29,0 | 29,1 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 29,9 | 30,0 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 40,0 | 40,2 |
| 3.3. | Показатель 2.3.  Годовой стоимост­ной объем дого­воров, заключен­ных крупнейшими заказ­чиками с субъектами малого и среднего пред­приниматель­ства по результатам закупок, участни­ками которых являются только  субъекты малого и среднего предпри­нимательства | ведом­ствен­ный | процен­тов | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 |
| 3.4. | Показатель 2.4.  Доля обрабатываю­щей промышлен­ности в обороте субъектов малого и среднего предприни­мательства (без учета индивидуаль­ных предпринима­телей) | статисти­ческий | процен­тов | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,2 |
| 3.5. | Показатель 2.5.  Доля средств, направ­ляемая на реализа­цию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпри­ниматель­ства в монопрофиль­ных муници­пальных образо­ваниях, в общем объеме фи­нансо­вого обеспе­чения государст­венной поддержки малого и среднего предпри­нимательства за счет средств феде­рального бюджета | ведом­ствен­ный | процен­тов | не  менее 5 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 3.6. | Показатель 2.6.  Доля кредитов субъектам малого и среднего предпри­нимательства в общем кредитном портфеле юриди­ческих лиц и индивидуальных предпринимателей | ведом­ствен­ный | процен­тов | 22,0 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,0 | 26,2 | 26,3 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,9 | 27,0 |
| 3.7. | Показатель 2.7.  Темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области | статисти­ческий | про­центов | 101,3 | 107,6 | 102,7 | 91,7 | 105,4 | 103,0 | 102,9 | 103,1 | 106,6 | 106,2 | 105,8 | 105,5 | 105,2 | 104,9 |
| 3.8. | Показатель 2.8. Количество руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | ведомст­венный | единиц | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Показатель 2.9. Количество руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций, прошедших тематическое повышение квалификации | ведомст­венный | единиц | 20 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Показатель 2.10. Количество граждан, прошедших углубленное модульное обучение по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя» | ведомст­венный | единиц | 190 | 190 | 190 | 190 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11. | Показатель 2.11. Количество неста­ционарных торговых объектов круглого­дичного размещения и мобильных торговых объектов | ведом­ствен­ный | единиц | 7078 | 6332 | 6849 | 7090 | 7248 | 7367 | 7461 | 7540 | 7607 | 7666 | 7719 | 7766 | 7809 | 7848 |
| 4. Подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 3.1. Количество субъек­тов инновационной деятельности и объектов иннова­цион­ной инфра­структуры, получив­ших государствен­ную поддержку | ведомст­венный | единиц | – | – | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| 4.2. | Показатель 3.2. Удельный вес числа организаций, осу­ществлявших техно­логические иннова­ции, в общем коли­честве обследован­ных организаций | статисти­ческий | про­центов | 7,7 | 8,3 | 9,1 | 10,5 | 15,0 | 17,0 | 21,2 | 25,0 | 29,5 | 34,5 | 39,5 | 42,5 | 46,5 | 50,0 |
| 5. Подпрограмма «Развитие международного,  межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Показатель 4.1. Доля несырьевого экспор­та средних и верхних переделов в структуре совокуп­ного экспорта Ростовской области | ведомст­венный | про­центов | 30,5 | 31,0 | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 37,5 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| 5.2. | Показатель 4.2. Количество стран,  с которыми осущест­вляются экспортно-импортные операции | ведомст­венный | единиц | 149 | 149 | не  менее 100 | не  менее 100 | не  менее 100 | не  менее 100 | не  менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 5.3. | Показатель 4.3. Ко­личество соглаше­ний о межрегиональ­ном сотрудничестве с другими субъек­тами Российской Федерации | ведомст­венный | единиц | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 6. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Показатель 5.1. Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых  на потребительском рынке Ростовской области,  к предыдущему году | ведомст­венный | процен­тов | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 746,2 | 60,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| 7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Показатель 6.1. Доля обеспечен­ности информа­ционно-статисти­ческими материа­лами о социально-эконо­мическом положе­нии муниципальных районов, городских округов и Ростов­ской области в общей потребности органов исполни­тельной власти Ростовской области | ведомст­венный | про­центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.2. | Показатель 6.2.  Доля государст­венных заказчиков, использующих региональный сегмент контракт­ной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе­чения государст­венных нужд Ростовской области | ведомст­венный | про­центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.3. | Показатель 6.3. Доля достигнутых пока­зателей, предусмот­ренных государст­венным заданием подведом­ственному мини­стерству экономи­ческого развития Ростовской области государст­венному автономно­му учреждению Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр» | ведомст­венный | про­центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.4. | Показатель 6.4. Доля индиви­дуальных предпринимателей, своевременно пред­ставивших деклара­ции об объеме розничной продажи алкоголь­ной и спирто­содержащей продукции, в общем количестве индиви­дуальных предпри­ни­мателей, обязан­ных пред­ставить декларации | ведомст­венный | про­центов | 93,6 | 93,8 | 94,0 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,8 | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 |
| 7.5. | Показатель 6.5. Доля государственных услуг (функций),  по которым утверж­дены администра­тивные регламенты их оказания (выпол­нения), в общем количестве госу­дарственных услуг (функций) в сфере экономики | ведомст-венный | процентов | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.6. | Пункт исключен - постановление от 21.12.2020 № 379 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.7. | Показатель 6.6. Доля муниципальных образований Ростовской области, участвующих в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года | ведомст­венный | процен­тов | – | – | – | – | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 3

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия,  приоритетного основного мероприятия | Соиспол­нитель, участник, ответственный  за исполнение | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с пока­зателя­ми госу­дарст­венной про­граммы (под­программы) |
| начала реали­зации | оконча­ния реали­зации |

| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «I. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Рост частных инвестиций в основной капитал» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Оптимизация стоимости и повышение эффективности  системы технологического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Субсидии организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | | 2030 | | | предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | | снижение инвестиционной активности бизнеса на территории Ростовской области | | | влияет на достижение показателей 1, 1.1, 8 | |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Ростовской области | | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | | 2030 | | | осуществление работы Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области;  организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение  для развития Ростовской области;  оказание услуг для государственных нужд Ростовской области по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций (на конкурсной основе заключение и сопровождение долгосрочного государственного контракта – присвоение организации – победителю открытого конкурса статуса Агентства инвестиций и развития Ростовской области);  подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | | наличие административных барьеров при реализации инвестиционных проектов;  отсутствие в Ростовской области организации, ответственной за инвестиционный процесс и привлечение инвестиций в регион;  нарушение норм Областного закона  от 01.10.2004  № 151-ЗС  «Об инвестициях в Ростовской области»;  отсутствие новых потенциальных инвесторов | | | влияет на достижение показателей 1, 1.1, 8 | |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление инвесторам льгот  по налогам на прибыль и имущество организаций | | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | | 2030 | | | стимулирование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, посредством оказания государственной поддержки организациям-инвесторам | | непредоставление льгот по налогам на прибыль и имущество организаций | | | влияет на достижение показателей 1, 1.1 | |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.4. Развитие инвестиционной деятельности муниципальных образований Ростовской области | | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | | 2030 | | | стимулирование инвестиционной активности на территории муниципальных образований;  поощрение муниципальных образований  по итогам рейтинговой оценки деятельности  по привлечению инвестиций;  формирование и ведение базы данных  по инвестиционным площадкам муниципальных образований и Реестра инвестиционных проектов Ростовской области | | отсутствие  у муниципальных образований Ростовской области стимулов для организации работы по привлечению инвестиций;  отсутствие актуальной информации для инвесторов по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам | | | влияет на достижение показателей 1, 1.1 | |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации, и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»,  на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов | | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | | 2020 | | | оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ростовской области | | снижение инвестиционной активности бизнеса на территории Ростовской области | | | влияет на достижение показателя 1, 1.1 | |
| 1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Формирование привлекательного инвестиционного бренда Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.5. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | | 2030 | | | повышение инвестиционной привлекательности Ростовской области,  в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | | снижение инвестиционной активности бизнеса на территории Ростовской области | | | влияет на достижение показателей 1, 1.1 | |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, фестивалей, организация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области | | министерство экономического развития Ростовской области;  министерство промышленности и энергетики Ростовской области;  министерство общего и профессионального образования Ростовской области;  министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;  министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;  министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области;  министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;  министерство транспорта Ростовской  области;  департамент потребительского рынка Ростовской  области | | | 2019 | | | | 2030 | | | обеспечение участия Ростовской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах; организация коллективных экспозиций/стендов Ростовской области в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Ростовской области,  в соответствии с проектом Перечня приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области | | ухудшение инвестиционной привлекательности и имиджа региона;  отсутствие у потенциальных инвесторов информации о возможности реализации инвестиционных проектов на территории региона | | | влияет на достижение показателя 1.2 | |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 1.8. Субсидия  на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Ростовской области» по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область | | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | | 2023 | | | предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Ростовской области» на обеспечение деятельности по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область | | ухудшение инвестиционной привлекательности и имиджа региона;  отсутствие у потенциальных инвесторов информации о возможности реализации инвестиционных проектов на территории региона | | | влияет на достижение показателя 1.2 | |
| 1.3.4. | Основное мероприятие 1.9. Субсидия  на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» по организации проведения инвестиционного послания Губернатора Ростовской области | | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | | 2023 | | | предоставление субсидии автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на обеспечение деятельности по организации проведения инвестиционного послания Губернатора Ростовской области | | снижение инвестиционной активности бизнеса на территории Ростовской области | | | влияет на достижение показателей 1, 1.1 | |
| II. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Увеличение численности занятых  в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Информационное  и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринима­тельства | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать собственное дело | | | недостаточность информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима­тельства | | | влияет на достижение показателей 2.1, 2.2, 2.7 | | |
| 2.1.2. | Приоритетное основное мероприятие 2.3. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Организация дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе  в дистанционном формате | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | | | нехватка квали­фицированных управленческих кадров в сфере малого и среднего предпринима­тельства | | | влияет на достижение показателей 2.7, 2.8 | | |
| 2.1.3. | Приоритетное основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Разработка, внедрение обучающих программ, проведение тематического повышения квалификации, включая дистанционный формат, руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций-субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций | | | нехватка профес­сиональных кадров в сфере малого и среднего предпри­нимательства | | | влияет на достижение показателей 2.2, 2.7, 2.9 | | |
| 2.1.4. | Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Проведение углубленного модульного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя» | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | | | нехватка профес­сиональных кадров в сфере малого и среднего предпри­нимательства | | | влияет на достижение показателей 2.1, 2.2, 2.7, 2.10 | | |
| 2.1.5. | Приоритетное основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив  развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | | | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпри­нимательства и граждан, желающих организовать собственное дело, по вопросам, связанным с ведением предпри­нимательской деятельности | | | влияет на достижение показателей 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 | | |
| 2.1.6. | Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Предоставление премий субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам конкурсов | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринимательства | | | недостаточная популяризация предпринима­тельской деятельности | | | влияет на достижение показателя  2.1 | | |
| 2.1.7. | Приоритетное основное мероприятие 2.17. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал  и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, повышение грамотности  в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы;  рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса | | | недостаточная популяризация предпринима­тельской деятельности, снижение количества субъектов малого и среднего предпри­нимательства | | | влияет на достижение показателей 2.1, 2.2 | | |
| 2.1.8. | Приоритетное основное мероприятие 2.22. Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (Ростовская область)». Субсидия автономной  некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | 2030 | | | повышение конкурентоспособности самозанятых граждан; формирование благоприятных условий  для их функционирования;  оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам, регистрация новых самозанятых граждан | | | низкие темпы роста регистрации новых самозанятых граждан; недостаточное информирование самозанятых граждан  по вопросам, связанным с ведением бизнеса | | | влияет на достижение показателя 2, 2.7 | | |
| 2.1.9. | Приоритетное основное мероприятие 2.23. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание  и (или) развитие проекта  «Мой бизнес» | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | 2030 | | | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие развитию стартующего бизнеса, создание новых субъектов малого предпринимательства; оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать собственное дело | | | низкие темпы роста создания новых предприятий | | | влияет на достижение показателей 2,2.7 | | |
| 2.1.10. | Приоритетное основное мероприятие 2.24. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | 2030 | | | выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал  и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, повышение грамотности  в вопросах ведения бизнеса;  развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса | | | недостаточная популяризация предприни­мательской деятельности, снижение количества субъектов малого  и среднего пред­принимательства | | | влияет на достижение показателей 2.1, 2.2 | | |
| 2.1.11. | Приоритетное основное мероприятие 2.29. Реализация регионального проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Предоставление премий лауреатам премии «Бизнес Дона» | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | 2030 | | | пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринимательства | | | недостаточная популяризация предпринима­тельской деятельности | | | влияет на достижение показателя  2.1 | | |
| 2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Содействие формированию  деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Приоритетное основное мероприятие 2.1. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем, а также обработка вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | расширение информационного поля  для субъектов малого и среднего предпринимательства | | | недостаточность информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима­тельства | | | влияет на достижение показателя 2.7 | | |
| 2.2.2. | Приоритетное основное мероприятие 2.12. Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности (Ростовская область)». Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  формирование благоприятных условий  для их выхода на внешние рынки;  оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | | | низкие темпы роста создания новых предприятий;  блокирование выхода предпринимателей на внешние рынки;  снижение обеспеченности начинающих предпринимателей помещениями  для ведения деятельности | | | влияет на достижение показателей 2.1, 2.2 | | |
| 2.2.3. | Приоритетное основное мероприятие 2.13. Реализация регионального проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2030 | | | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  формирование благоприятных условий  для их выхода на внешние рынки;  оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | | | блокирование информации, отсутствие эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого  и среднего пред­принимательства, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело;  снижение предпринима­тельской активности и негативное влияние на предприни­мательский климат региона | | | влияет на достижение показателей 2.7, 2.11 | | |
| 2.2.4. | Приоритетное основное мероприятие 2.25. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)».  Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | 2030 | | | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | | | низкие темпы роста создания новых предприятий;  снижение обеспеченности начинающих предпринимателей помещениями  для ведения деятельности | | | влияет на достижение показателей 2.1, 2.2 | | |
| 2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Приоритетное основное мероприятие 2.10.Реализация регионального проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  на создание и (или) обеспечение деятельности пространств коллективной работы «Точка кипения» | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2030 | | | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  формирование благоприятных условий  для их выхода на внешние рынки;  оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | | | низкие темпы роста создания новых предприятий;  блокирование выхода предпринимателей на внешние рынки;  снижение обеспеченности начинающих предпринимателей помещениями для ведения деятельности | | | влияет на достижение показателя  2.7 | | |
| 2.3.2. | Приоритетное основное мероприятие 2.18. Реализация регионального проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2030 | | | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства; повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать собственное дело | | | низкие темпы роста создания новых предприятий;  снижение обеспеченности начинающих предпринимателей помещениями  для ведения деятельности | | | влияет на достижение показателя  2.7 | | |
| 2.4. Задача 4 подпрограммы 2 «Расширение доступа субъектов малого  и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам (с учетом приоритета возвратных форм поддержки)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Приоритетное основное мероприятие 2.14. Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Ростовская область)». Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,  к кредитным и иным финансовым ресурсам | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса;  развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах | | | снижение объемов кредитования субъектов малого и среднего пред­при­нимательства;  снижение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего пред­при­нимательства | | | влияет на достижение показателя 2.6 | | |
| 2.4.2. | Приоритетное основное мероприятие 2.15. Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  на развитие программы микрофинансирования | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  формирование благоприятных условий  для их выхода на внешние рынки;  оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | | | снижение предпринимательской активности и негативное влияние на предпринима­тельский климат региона | | | влияет на достижение показателей 2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 | | |
| 2.4.3. | Приоритетное основное мероприятие 2.16. Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Ростовская область)». Взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области» на осуществление уставной деятельности общества | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | | 2020 | | | повышение доступности инструментов лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие системы лизинга субъектов малого и среднего предпринимательства;  повышение привлекательности предпринимательской деятельности | | | снижение предпринимательской активности и негативное влияние на предпринима­тельский климат региона | | | влияет на достижение показателей 2.3, 2.4, 2.7 | | |
| 2.4.5. | Приоритетное основное мероприятие 2.19. Реализация регионального проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный доход», осуществляющим деятельность  на территории моногородов | министерство экономического развития Ростовской  области,  органы местного самоуправления | | | 2019 | | | 2023 | | | рост количества субъектов малого  и среднего предпринимательства  на территории моногородов;  создание дополнительных рабочих мест  на территории моногородов | | | повышение социальной напряженности и увеличение разрыва в доходах населения;  снижение доходной базы местных бюджетов | | | влияет на достижение показателя 2.5 | | |
| 2.4.6. | Основное мероприятие 2.20. Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой корона-вирусной инфекции | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2020 | | | 2020 | | | оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | | | снижение объемов кредитования субъектов малого и среднего предпри­нимательства | | | влияет на достижение показателя 2**,** 2.6 | | |
| 2.4.7. | Основное мероприятие 2.21. Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на развитие программы микрофинансирования на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2020 | | | 2020 | | | оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | | | снижение пред­принимательской активности и негативное влияние на предприни­мательский климат региона | | | влияет на достижение показателей 2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 | | |
| 2.4.8. | Приоритетное основное мероприятие 2.26. Реализация регионального проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» на развитие системы гарантий и поручительств | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | 2030 | | | обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса;  развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах | | | снижение объемов кредитования субъектов малого и среднего предпри­нимательства;  снижение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпри­нимательства | | | влияет на достижение показателя 2, 2.6 | | |
| 2.4.9. | Приоритетное основное мероприятие 2.27. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  на развитие программы микрофинансирования | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | 2030 | | | повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | | | снижение предприниматель-ской активности и негативное влияние на предпринима­тельский климат региона | | | влияет на достижение показателей 2, 2.1, 2.2, 2.4 | | |
| 2.4.10. | Приоритетное основное мероприятие 2.28. Реализация регионального проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области» на осуществление уставной деятельности общества | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2021 | | | 2030 | | | повышение доступности инструментов лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие системы лизинга субъектов малого и среднего предпринимательства;  повышение привлекательности предпринимательской деятельности | | | снижение предприниматель-ской активности и негативное влияние на предпринима­тельский климат региона | | | влияет на достижение показателей 2.3, 2.4, 2.7». | | |
| III. Подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы 3 «Увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение доступности источников  финансирования инновационных проектов и проведения опытно-конструкторских работ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1. Субсидии субъектам инновационной деятель­ности малого и среднего предпринимательства на возмещение части капи­тальных и (или) текущих затрат, связанных с произ­водством инновационной продукции (товаров, ра­бот, услуг) | | | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | | | 2019  2023 | | 2019  2030 | | | модернизация и развитие инноваци­онного производ­ственного ком­плекса;  стимулирование осуществления НИОКР и реализа­ции наукоемких, инновационных проектов;  увеличение плате­жей в консолидиро­ванный бюджет Ростовской об­ласти, объема отгружен­ной иннова­цион­ной продукции в общем объеме от­гру­жен­ной продук­ции | | | | снижение уровня мо­дернизации инновацион­ного произ­водствен­ного ком­плекса и осуществле­ния НИОКР;  снижение уровня инно­вационной активности в приоритет­ных сферах инновацион­ной дея­тель­ности реги­она; сниже­ние объема отгруженной инновацион­ной продук­ции | | | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.1 | |
| 3.1.2. | Приоритетное основное мероприятие 3.2. Реализа­ция регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Ростов­ская область)».  Субсидии субъектам ма­лого и среднего предпри­нимательства на создание и (или) обес­печение деятельности цен­тров молодежного ин­нова­ционного творчества | | | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | стимулирование реализации инно­ва­ционных проек­тов; рост уровня инно­вационной активно­сти пред­приятий; форми­рование иннова­ционного мыш­ления детей и молодежи; повы­шение инновацион­ного потенциала региона | | | | снижение уровня инно­вационной активности пред­приятий; снижение ин­новационного потенциала региона | | | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.1 | |
| 3.1.3. | Основное мероприятие 3.3.  Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе  на создание и (или) обеспечение деятельности регионального интегрированного центра, центра грантовых программ | | | министерство экономического развития Ростовской области | | | 2019 | | 2030 | | | эффективное взаимодействие всех участников инновационных процессов, в том числе субъектов инновационной деятельности, резидентов инновационных отраслевых  и территориальных кластеров, высших учебных заведений, научных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, инвесторов, инноваторов, изобретателей; увеличение количества инновационно активных организаций, объема отгруженной инновационной продукции | | | | снижение деловой активности  в приоритетных сферах инновационной деятельности региона;  снижение темпов роста инновационной активности организаций, уровня инновационного развития региона | | | влияет на достижение показателей 3, 3.1 | |
| 3.1.4. | Приоритетное основное мероприятие 3.3.1. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области»  на создание и (или) обеспечение деятельности регионального  центра компетенций в сфере производительности труда | | | министерство экономического развития Ростовской области | | | 2019 | | 2030 | | | повышение производительности труда  за счет работы экспертов регионального центра компетенций АНО «Агентство инноваций Ростовской области» | | | | снижение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики;  отсутствие экспертной поддержки предприятий несырьевых отраслей | | | влияет на достижение показателей 3, 3.1 | |
| 3.1.5. | Приоритетное основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (Ростовская область)». Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | | | министерство экономического развития Ростовской  области | | | 2019 | | 2023 | | | повышение производительности труда  за счет деятельности регионального центра компетенций АНО «Агентство инноваций Ростовской области» в сфере производительности труда, «фабрики процессов» и привлечения консультантов  для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда | | | | снижение производитель­ности труда;  отсутствие сформированных профессиональных компетенций в сфере повышения производитель­ности труда | | | влияет на достижение показателя 3.2 | |
| 3.1.6. | Приоритетное основное мероприятие 3.7. Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» (Ростовская область). Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций  Ростовской области» на создание  и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций  в сфере производительности труда | | | министерство экономического развития Ростовской области | | | 2020 | | 2023 | | | повышение производительности труда за счет стимулирования внедрения на предприятиях инновационных практик наставничества в сфере бережливого производства | | | | отсутствие возможности распространения опыта наставничества и лучших практик в сфере бережливого производства, способствующих росту производи­тельности труда | | | влияет на достижение [показателя 3](consultantplus://offline/ref=330B0534805329F923977C9F2FBC4542E659BC846054CBEA8496A9E1024A848E1D6888D5D52868F5FDB042465DED4783D7BF7324EF1EB280E8AC9CDFY2R4O) | |
| 3.2. Задача 2 подпрограммы 3 «Популяризация и повышение престижности инновационной деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.4. Информа­ционно-кон­сультационное обеспече­ние инновационной дея­тельности | | | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | повышение инфор­ми­рованности субъ­ектов иннова­ционной деятель­ности; организация ин­формационно-кон­сультационных услуг; формирова­ние условий для развития иннова­ционного бизнеса, реализации инно­ва­цион­ных разра­боток и проек­тов от мо­мента зарож­дения научной идеи до организа­ции серий­ного выпуска;  представление ре­гиональ­ного инно­вационного потен­циала; обеспечение бес­препятст­венного доступа к информа­ции о ре­гиональных инно­вационных процес­сах; привлечение инве­сторов для реали­зации инно­вацион­ных проек­тов и внедрения перспек­тивных научных разра­боток; повышение ин­ве­стиционной при­влекательности и инновационного имиджа Ростовской области | | | | отсутствие эффек­тивного механизма оперативного информиро­вания субъек­тов иннова­ционной дея­тель­ности; снижение качест­ва ин­форма­цион­ного сопро­вож­дения ин­новацион­ного развития ре­гиона;  снижение предпри­нима­тельской ак­тивности | | | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.2 | |
| 3.2.2. | Основное мероприятие 3.5. Позициони­ро­вание Ростовской области как инновационно активного региона | | | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | | | 2019  2021 | | 2019  2030 | | | позиционирование Ростовской области как инновационно активного региона;  представление ре­гионального ин­но­вационного потен­циала в России и за рубежом;  продвижение ин­нова­ционных про­ектов и разработок на внутренний и внешний рынки;  привлечение инве­стиций в реализа­цию региональ­ных инновационных проектов;  установление дело­вых контактов с российскими и зарубежными инвесто­рами и фи­нансовыми инсти­тутами | | | | ухудшение имид­жа Ростовской об­ласти и уровня вос­приятия реги­она как инно­вационно активного;  снижение притока инве­стиций в реа­лизацию ре­гиональ­ных инновацион­ных проектов | | | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.2 | |
| IV. Подпрограмма «Развитие международного, межрегионального  сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Цель 1 подпрограммы 4 «Расширение форм международного сотрудничества и увеличение экспорта товаров и услуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации комплекса мер по поддержке экспорта Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Приоритетное основное мероприятие 4.1. Реализа­ция регионального про­екта «Системные меры развития между­народной кооперации и экспорта (Ростовская область)». Меры органи­зационного и информационно-кон­сультацион­ного обеспече­ния действующих и по­тенциальных организа­ций-экспортеров Ростов­ской области | | | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | эффективное вза­имодействие об­ластных и феде­ральных органов исполнительной власти, содействие выходу организа­ций Ростовской области на внешние рынки;  создание меха­низма информаци­онной и консульта­ционной под­держки действую­щих и по­тенциаль­ных орга­низаций-экспорте­ров Ро­с­товской области;  содействие акти­визации экспорт­ной активности ор­гани­заций Ростов­ской области | | | | снижение эф­фек­тивности вза­имодей­ствия об­ласт­ных и феде­ральных орга­нов ис­полнительной власти, уменьше­ние количества органи­за­ций-экспортеров;  уменьшение экспортной ак­тивности органи­заций Ро­стовской области за счет не­доста­точного уровня разви­тия меха­низма ин­фор­мационной  и консуль­та­ционной под­держки | | | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 4, 5, 4.1 | |
| 4.1.2. | Приоритетное основное мероприятие 4.2. Реализа­ция регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Рос­товская область)».  Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организа­ции «Центр коор­динации поддержки экс­портоориентированных субъектов малого и сред­него предприниматель­ства Ростовской области» | | | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | создание меха­низма активизации экспортной актив­ности субъектов малого и среднего предприниматель­ства Ростовской области | | | | уменьшение коли­чества субъ­ектов ма­лого и сред­него пред­приниматель­ства, осу­ществляю­щих экспорт­ную дея­тель­ность | | | влияет на до­стижение по­ка­зателей 4, 5, 4.1 | |
| 4.2. Задача 2 подпрограммы 4 «Обеспечение устойчивой географии экспорта Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Приоритетное основное мероприятие 4.3. Реализа­ция регионального про­екта «Системные меры развития между­народной кооперации и экспорта (Ростовская область)». Развитие международного сотрудничества | | | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | укрепление эко­но­мических и гума­нитарных связей со странами дальнего и ближнего зарубе­жья; привлечение ино­странных инве­сти­ций в эконо­мику Ростовской области | | | | недостаточ­ное использо­вание воз­можностей эконо­миче­ского сотруд­ничества со страна­ми дальнего и ближ­него зарубежья;  снижение ин­тенсив­ности и эффектив­ности взаим­ного тор­гово-экономиче­ского сотруд­ни­чества стран СНГ | | | влияет на до­стижение по­казателя 4.2 | |
| 41. Цель 2 подпрограммы 4 «Формирование взаимовыгодных партнерских  отношений Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.1. Задача 3 подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий  для развития межрегионального сотрудничества Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.1.1. | Основное мероприятие 4.4. Уплата годового член­ского взноса в Ассоциа­цию экономического вза­имодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» | | | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | укрепление межре­гиональных связей Ростовской области с регионами Юж­ного федерального округа | | | | снижение ин­тенсив­ности межрегио­нально­го со­труд­ничества с ближай­шими регио­нами-партне­рами в рам­ках Южного федерального округа | | | влияет на до­стижение по­казателя 4.3 | |
| 41.1.2. | Основное мероприятие 4.5. Развитие межрегиональ­ного сотрудничества | | | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | укрепление и рас­ширение партнер­ских межрегио­нальных связей Ростовской области с регионами Рос­сий­ской Федера­ции; продви­жение про­дукции донских производителей на товарные рынки других регионов;  увеличение това­рооборота Ростов­ской области  с субъектами Россий­ской Феде­рации | | | | снижение то­варо­оборота Ростовской об­ласти с субъек­тами Российской  Федерации | | | влияет на до­сти­жение по­казателя 6 | |
|  | V. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Цель подпрограммы 5 «Создание в Ростовской области системы защиты прав потребителей,  направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития  потребитель­ского рынка товаров и услуг, а также способствующей увеличению оборота розничной торговли в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Задача 1 подпрограммы 5 «Формирование у населения  Ростовской области навыков рационального потребительского поведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | | | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | формирование эф­фективной и до­ступной системы обеспечения за­щиты прав потре­бителей посред­ством создания в органах местного само­управления Ростовской области самостоятельных структур (отделов, секторов) по за­щите потребитель­ских прав;  проведение рей­тин­говой оценки дея­тельности орга­нов местного само­управления по обеспечению защиты прав потреби­телей в Ростовской об­ласти; разви­тие сети об­щественных прием­ных по во­просам защиты прав потре­бителей в Ростов­ской обла­сти для оказания населению бесп­лат­ной кон­суль­тационной по­мо­щи; ведение ре­естра ор­ганизаций, обес­пе­чивающих защиту прав потреби­телей в Ростовской обла­сти, размеще­ние информации в сети «Интернет» (сайт www.zppdon.ru) | | | | невозмож­ность получе­ния эф­фек­тивной и до­ступной за­щиты установ­лен­ных законо­датель­ством Российской Федерации прав потреби­телей | | | влияет на до­стижение по­казателей 5.1, 7 | |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 5.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | | | департамент потребительского рынка Ростовской области | | | 2019 | | 2030 | | | разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов  по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных  с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров  и услуг; организация и проведение конференции по вопросам защиты прав потребителей, создание видео-контента о системе защиты прав потребителей, создание  и обеспечение работы  веб-приложения –  «Чат-бот юрист». Организация  и проведение информационной кампании по популяризации информации о защите прав потребителей в Ростовской области, посредством размещения информационных листов в лифтах жилых домов. Изготовление  и размещение аудио ролика  по тематике защиты прав потребителей на популярных радиостанциях Ростовской области. Изготовление и размещение информационных баннеров  по тематике защиты прав потребителей на специально предусмотренных для этого щитах, находящихся вдоль автомобильных дорог | | | | недостаточная осведомленность граждан о своих потребительских правах и механизмах их реализации | | | влияет на достижение показателей 5.1, 7 | |
| 5.2. Задача 2 подпрограммы 5 «Повышение качества продукции,  поступающей на потребительский рынок Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Основное мероприятие 5.3. Профилак­тика правона­рушений в сфере защиты прав потребителей | | | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | проведение со­циоло­гических опросов среди по­требителей, пред­ставителей хозяй­ст­вующих субъек­тов Ростовской об­ла­сти по вопросам защиты прав потре­бителей в различ­ных сферах дея­тельности | | | | низкий уро­вень право­вой гра­мот­но­сти хо­зяйст­вующих субъектов, рабо­тающих на по­треби­тельском рынке Ростов­ской области;  отсутствие ин­фор­ма­ции для обеспече­ния принятия и реа­лизации управ­ленче­ских реше­ний в сфере за­щиты прав по­требителей | | | влияет на до­стижение по­казателя 5.1 | |
| 5.2.2. | Основное мероприятие 5.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (ра­бот, услуг), реализуемых на потребитель­ском рынке Ростовской области | | | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | проведение неза­висимых экспертиз качества, безопас­ности товаров (ра­бот, услуг), а также соответ­ствия по­требитель­ских свойств това­ров (работ, услуг) заявленной продав­цами (изготовите­лями, исполните­лями) информации о них; организация про­ведения сравни­тельных исследова­ний качества това­ров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | | | | отсутствие до­пол­нитель­ных гарантий реали­зации права по­тре­бителей на приобретение продукции, соот­ветству­ющей требо­ваниям тех­нических ре­гламентов;  недостаточ­ная информи­рован­ность потребите­лей о выявляе­мых опас­ных, некачествен­ных, контра­фактных то­варах, реализу­емых на потреби­тельском рынке Ро­с­товской об­ласти;  отсутствие незави­симой сравнитель­ной оценки товаров (ра­бот, услуг), реализуемых на потреби­тельском рынке Ро­с­товской об­ласти | | | влияет на до­стижение по­казателя 5.1 | |
| 5.3. Задача 3 подпрограммы 5 «Содействие органам местного  самоуправления в Ростовской области в решении задач по защите прав потребителей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Основное мероприятие 5.5. Кадровое обеспечение за­щиты прав потребите­лей | | | департамент потребитель­ского рынка Ростов­ской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | повышение ква­ли­фикации, кон­суль­тирование, ор­га­ни­зация и прове­дение семинаров для спе­циалистов муници­пальных образова­ний Ростовской об­ласти по вопросам защиты прав потре­бителей, проведение тренингов для хозяйствующих субъектов, а также потребителей;  обес­печение работы ин­терактивной обу­чающей про­грам­мы по основам защиты прав потре­бите­лей для повы­шения по­треби­тель­ской гра­мотно­сти населе­ния;  проведение ежегодных отраслевых профес­сиональ­ных, рейтинговых кон­курсов, направ­лен­ных на повыше­ние информи­рован­но­сти граждан в во­просах защиты прав потребителей, а также способствующих повышению качества предоставляемых услуг населению;  проведение олим­пиад, конкурсов по направле­нию «За­щита прав по­треби­телей» среди обу­чающихся обще­образовательных учреж­дений, про­фессиональ­ных об­разовательных ор­ганизаций, образо­вательных органи­заций высшего об­разования | | | | отсутствие си­стемы под­го­товки и по­выше­ния ква­лифика­ции кадров, рабо­тающих в сфере защиты прав потре­би­телей;  снижение эф­фектив­ности рас­смотрения обра­щений потреби­телей по вопро­сам защиты их прав;  отсутствие стиму­лирую­щих механиз­мов по­выше­ния уровня профессио­наль­ного ма­стер­ства, спо­соб­ствую­щих улучшению каче­ства, культуры об­служивания  граждан | | | влияет на до­стижение  показателя 7 | |
| VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Цель подпрограммы 6 «Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Ростовской области в сфере экономики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Задача подпрограммы 6 «Повышение качества оказания государственных услуг и выполнение государственных функций в сфере экономики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Основное мероприятие 6.1. Формирова­ние региональ­ного информационно-ста­тистического ресурса | | | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | создание условий для достижения це­лей государствен­ной программы в целом и входящих в ее состав подпро­грамм | | | | неэффектив­ность дея­тельности ор­ганов испол­нительной власти Ро­с­товской об­ласти | | | влияет на до­стижение по­казателя 6.1. | |
| 6.1.2. | Основное мероприятие 6.2. Повышение эффек­тивности системы госу­дарст­венных закупок в Ростовской области | | | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | создание условий для достижения це­лей государствен­ной программы в целом и входящих в ее состав подпро­грамм; использо­вание гос­ударст­венными за­каз­чиками Ростов­ской области ин­форма­цион­ных си­стем  в сфере заку­пок, обеспечиваю­щих прозрачность и эффективность закупочного про­цесса | | | | неэффектив­ность дея­тельности ор­ганов испол­нитель­ной власти Ро­с­товской об­ласти и рас­ходования бюджетных средств | | | влияет на до­стижение по­казателя 6.2 | |
| 6.1.3. | Основное мероприятие 6.3. Финансовое обеспечение государственного авто­номного учреждения | | | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | создание условий для достижения це­лей государ­ствен­ной про­граммы в целом и входящих в ее со­став подпро­грамм | | | | неэффектив­ность дея­тельности органов испол­нительной власти Ро­с­товской об­ласти | | | влияет на до­стижение по­казателя 6.3 | |
| 6.1.4. | Основное мероприятие 6.4. Финансовое обеспечение государственного казен­ного учреждения | | | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | влияет на до­стижение по­ка­зателя 6.4 | |
| 6.1.5. | Основное мероприятие 6.5. Финансовое обеспечение аппарата управления ми­нистерства эконо­миче­ского развития Ростов­ской области | | | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | невозмож­ность реали­зации госу­дарственной программы | | | влияет на до­стижение по­казателя 6.5 | |
| 6.1.6. | Основное мероприятие 6.6. Финансовое обеспече­ние аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области | | | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | | | 2019 | | 2030 | | | невозмож­ность реали­зации госу­дарственной программы | | | влияет на до­стижение по­казателя 6.5 | |
| 6.1.7. | Пункт исключен - постановление от 21.12.2020 № 379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.8. | Основное мероприятие 6.7. Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | | | министерство экономического развития Ростовской области | | | 2021 | | 2021 | | | получение актуальной статистической информации  о численности и социально-экономическом составе населения | | | | отсутствие объективных данных при формировании бюджетов  всех уровней, при разработке прогнозов социально-экономического развития, проведения анализа текущих и перспективных демографических тенденций | | | влияет на достижение [показателя 6.6](consultantplus://offline/ref=C1E726DDC27911138E81126A57B880AAF35428805921A67709F1A5320C33517B0E376F77B9EBB0A40A636BDA8FEE14EA047F4A98E8328C356EBBD5C2P1EBR) | |

Примечание.

Список используемых сокращений:

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа;

СНГ – Содружество Независимых Государств.

Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области

«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

РАСХОДЫ

областного бюджета на реализацию государственной программы

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, номер  и наименование  основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель, участник | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  государственной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Государственная программа  Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего,  в том числе: | X | Х | Х | Х | 14 192 210,3 | 1 510 100,6 | 1 570 263,7 | 1 453 950,5 | 1 367 250,3 | 1 442 951,2 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 |
| министерство экономического развития Ростовской  области –ответственный исполнитель, всего | 813 | X | X | X | 12 831 919,1 | 1 375 685,5 | 1 445 678,6 | 1 299 049,5 | 1 213 966,5 | 1 289 667,4 | 886 838,8 | 886 838,8 | 886 838,8 | 886 838,8 | 886 838,8 | 886 838,8 | 886 838,8 |
| соисполнитель – департамент потребительского рынка Ростовской области, всего | 828 | X | X | X | 1 182 820,8 | 97 563,9 | 103 861,6 | 114 769,1 | 113 401,9 | 113 401,9 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 |
| участник – министерство промышленности  и энергетики Ростовской области, всего | 805 | X | X | X | 47 042,7 | 10 487,7 | 0,0 | 12 185,0 | 12 185,0 | 12 185,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство общего и профес­сионального образования Ростовской области | 808 | X | X | X | 16 650,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство природных ресурсов  и экологии Ростовской области | 820 | X | X | X | 9 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство строительства, архитектуры и территориаль­ного развития Ростовской области | 812 | X | X | X | 7 566,8 | 1 539,3 | 1 257,5 | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 590,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | X | X | X | 3 099,0 | 619,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство транспорта Ростовской области | 810 | X | X | X | 26 300,0 | 6 800,0 | – | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 809 | X | X | X | 67 811,9 | 10 905,2 | 18 846,0 | 12 686,9 | 12 686,9 | 12 686,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 3 747 555,4 | 225 274,2 | 298 832,3 | 348 847,1 | 348 594,4 | 348 594,4 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 |
| участник – министерство экономического развития Ростовской области, всего | 813 | X | X | X | 3 563 760,0 | 186 898,0 | 278 108,8 | 307 115,2 | 307 112,5 | 307 112,5 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 |
| участник – департамент потребительского рынка Ростовской области, всего | 828 | X | X | X | 6 325,0 | 1 525,0 | – | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство промышленности  и энергетики Ростовской области, всего | 805 | X | X | X | 47 042,7 | 10 487,7 | – | 12 185,0 | 12 185,0 | 12 185,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство общего и профес­сионального образования Ростовской области | 808 | X | X | X | 16 650,0 | 4 500,0 | – | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство природных ресурсов  и экологии Ростовской области | 820 | X | X | X | 9 000,0 | 2 000,0 | – | 2 500,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство строительства, архитектуры и территориаль­ного развития Ростовской области | 812 | X | X | X | 7 566,8 | 1 539,3 | 1 257,5 | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 590,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | X | X | X | 3 099,0 | 619,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство транспорта Ростовской области | 810 | X | X | X | 26 300,0 | 6 800,0 | 0,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 809 | X | X | X | 67 811,9 | 10 905,2 | 18 846,0 | 12 686,9 | 12 686,9 | 12 686,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Субсидии организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 2 638 866,0 | – | 46 984,8 | 245 267,5 | 245 267,5 | 245 267,5 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 68490 | 810 | 2 638 866,0 | – | 46 984,8 | 245 267,5 | 245 267,5 | 245 267,5 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Создание благоприятной  для инвестиций административной среды на территории Ростовской области | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 191 940,0 | 35 000,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 21980 | 240 | 191 940,0 | 35 000,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление инвесторам льгот по налогам на прибыль  и имущество организаций | всего,  в том числе: | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство экономического развития Ростовской области | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Развитие инвестиционной деятельности муниципальных образований Ростовской области | всего,  в том числе: | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство экономического развития Ростовской области | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 38 044,1 | 3 973,0 | 3 834,9 | 810,2 | 807,5 | 807,5 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 21990 | 240 | 38 044,1 | 3 973,0 | 3 834,9 | 810,2 | 807,5 | 807,5 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, фестивалей, организация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 495 243,7 | 56 301,2 | 20 723,5 | 41 731,9 | 41 481,9 | 41 481,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 311 448,3 | 17 925,0 | – | – | – | – | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 |
| министерство общего и профес­сионального образования Ростовской области | 808 | 0709 | 14 1 00 21030 | 240 | 16 650,0 | 4 500,0 | – | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 050,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство промышленности  и энергетики Ростовской области | 805 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 47 042,7 | 10 487,7 | – | 12 185,0 | 12 185,0 | 12 185,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 820 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 9 000,0 | 2 000,0 | – | 2 500,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство строительства, архитектуры и территориаль­ного развития Ростовской области | 812 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 7 566,8 | 1 539,3 | 1 257,5 | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 590,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 811 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 3 099,0 | 619,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство транспорта Ростовской области | 810 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 26 300,0 | 6 800,0 | – | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 809 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 67 811,9 | 10 905,2 | 18 846,0 | 12 686,9 | 12 686,9 | 12 686,9 | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – департамент потребительского рынка Ростовской области, всего | 828 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 6 325,0 | 1 525,0 | – | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации, и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 318 054,1 | 130 000,0 | 188 054,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 67110 | 810 | 318 054,1 | 130 000,0 | 188 054,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.8. Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Ростовской области» по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 56 805,0 | – | – | 18 935,0 | 18 935,0 | 18 935,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 69180 | 630 | 56 805,0 | – | – | 18 935,0 | 18 935,0 | 18 935,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. | Основное мероприятие 1.9. Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» по организации проведения инвестиционного послания Губернатора Ростовской области | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 8 602,5 | – | – | 2 867,5 | 2 867,5 | 2 867,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 69170 | 630 | 8 602,5 | – | – | 2 867,5 | 2 867,5 | 2 867,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12. | Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Ростовской области» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 5 830 300,8 | 869 674,8 | 834 572,6 | 528 779,2 | 552 703,1 | 578 772,1 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | X | X | X | 5 830 300,8 | 869 674,8 | 834 572,6 | 528 779,2 | 552 703,1 | 578 772,1 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 |
| 13. | Приоритетное основное мероприятие 2.1. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем, а также обработка вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 22040 | 240 | 1 566,2 | 1 209,2 | 357,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14. | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов  по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 22050 | 240 | 790,0 | 350,0 | 440,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. | Приоритетное основное мероприятие 2.3. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Организация дополнительного профессионального образования руководителей  и специалистов субъектов малого  и среднего предпринимательства  и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров,  в том числе в дистанционном формате | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 22070 | 240 | 3 995,0 | 1 995,0 | 2 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16. | Приоритетное основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Разработка, внедрение обучающих программ, проведение тематического повышения квалификации, включая дистанционный формат, руководителей и специалистов субъектов малого  и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 22080 | 240 | 698,8 | 348,8 | 350,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. | Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Проведение углубленного модульного обучения  по программе  «Бизнес-школа молодого предпринимателя» | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 22100 | 240 | 860,0 | 430,0 | 430,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | Приоритетное основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I8 98712 | 240 | 660,0 | 330,0 | 330,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I8 98715 | 240 | 1 340,0 | 670,0 | 670,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19. | Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Предоставление премий субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам конкурсов | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 90270 | 880 | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20. | Приоритетное основное мероприятие 2.10. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание  и (или) обеспечение деятельности пространств коллективной работы «Точка кипения» | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 68850 | 630 | 310 992,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 24 552,0 | 24 420,0 | 24 420,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 |
| 21. | Приоритетное основное мероприятие 2.12. Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предприни­мательской деятельности (Ростовская область)».  Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в целях функциони­рования Ростовского бизнес-инкубатора | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I1 68350 | 630 | 9 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22. | Приоритетное основное мероприятие 2.13.Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни­мательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание  и (или) развитие центра поддержки предпринимательства  для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных  на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 68430 | 630 | 115 901,6 | 9 167,1 | 8 984,5 | 9 250,0 | 9 250,0 | 9 250,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 23. | Приоритетное основное мероприятие 2.14. Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима­тельства к финансовым ресурсам, в том числе  к льготному финансированию (Ростовская область)». Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области»  в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни­мательства,  к кредитным и иным финансовым ресурсам | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 290 345,9 | 256 998,9 | 33 347,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 68860 | 630 | 37 343,2 | 37 343,2 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 55272 | 630 | 253 002,7 | 219 655,7 | 33 347,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24. | Приоритетное основное мероприятие 2.15. Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов  малого и среднего предпринимательства  к финансовым ресурсам, в том числе  к льготному финансированию (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  на развитие программы микрофинансирования | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 616 056,8 | 214 324,3 | 401 732,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 68710 | 630 | 437 307,2 | 214 324,3 | 222 982,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 55271 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 5527F | 630 | 178 749,6 | – | 178 749,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. | Приоритетное основное мероприятие 2.16. Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предприни­мательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Ростовская область)». Взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области»  на осуществление уставной деятельности общества | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I4 68760 | 450 | 210 000,0 | 90 000,0 | 120 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26. | Приоритетное основное мероприятие 2.17. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 85 322,2 | 43 345,2 | 41 977,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I8 55275 | 630 | 70 987,4 | 37 077,7 | 33 909,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I8 68920 | 630 | 14 334,8 | 6 267,5 | 8 067,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27. | Приоритетное основное мероприятие 2.18. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной  некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание  и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | министерство экономического развития Ростовской области | X | X | X | X | 490 501,4 | 167 047,2 | 150 427,7 | 57 200,5 | 56 922,6 | 55 716,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 |
| 813 | 0412 | 14 2 I5 55274 | 630 | 358 129,4 | 167 047,2 | 119 601,0 | 22 764,7 | 22 764,7 | 22 764,7 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 |
| 813 | 0412 | 14 2 I5 69010 | 630 | 132 372,0 | 0,0 | 30 826,7 | 34 435,8 | 34 157,9 | 32 951,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Приоритетное основное мероприятие 2.19. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпри­нимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию программы поддержки субъектов малого  и среднего предприни­мательства в целях их ускоренного развития  в моногородах для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предприни­мательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес­сиональный доход», осуществляющим деятельность  на территории моногородов | министерство экономического развития Ростовской области,  органы местного самоуправления | X | X | X | X | 59 855,7 | 50 559,1 | 7 663,1 | 610,5 | 614,3 | 408,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 04 12 | 14 2 I5 68930 | 630 | 39 996,9 | 36 583,6 | 1 779,8 | 610,5 | 614,3 | 408,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 04 12 | 14 2 I5 55273 | 630 | 19 858,8 | 13 975,5 | 5 883,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29. | Основное мероприятие 2.20. Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области»  в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого  и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  в условиях ухудшения ситуации в связи  с распространением новой коронавирусной инфекции | министерство экономического развития Ростовской области | X | X | X | X | 26 600,3 | – | 26 600,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 00 69110 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 00 R8311 | 630 | 26 600,3 | – | 26 600,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30. | Основное мероприятие 2.21. Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на развитие программы микрофинансирования на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | министерство экономического развития Ростовской области | X | X | X | X | 6 363,5 | – | 6 363,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 00 69120 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 00 R8312 | 630 | 6 363,5 | – | 6 363,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31. | Приоритетное основное мероприятие 2.22. Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (Ростовская область)». Субсидия автономной  некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание  и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I2 55274 | 630 | 94 071,1 | – | – | 17 731,3 | 31 330,7 | 39 481,2 | 789,7 | 789,7 | 789,7 | 789,7 | 789,7 | 789,7 | 789,7 |
| 32. | Приоритетное основное мероприятие 2.23. Реализация регионального проекта «Создание условий  для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)». Субсидия автономной  некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание  и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I4 55274 | 630 | 104 482,1 | – | – | 23 177,4 | 28 194,0 | 46 588,1 | 931,8 | 931,8 | 931,8 | 931,8 | 931,8 | 931,8 | 931,8 |
| 33. | Приоритетное основное мероприятие 2.24. Реализация регионального проекта «Создание условий  для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | министерство экономического развития Ростовской области | Х | Х | Х | Х | 134 166,6 | – | – | 24 691,4 | 29 814,1 | 33 069,8 | 6 655,9 | 6 655,9 | 6 655,9 | 6 655,9 | 6 655,9 | 6 655,9 | 6 655,9 |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 55275 | 630 | 70 816,3 | – | – | 17 387,8 | 22 701,8 | 26 953,0 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 68920 | 630 | 63 350,3 | – | – | 7 303,6 | 7 112,3 | 6 116,8 | 6 116,8 | 6 116,8 | 6 116,8 | 6 116,8 | 6 116,8 | 6 116,8 | 6 116,8 |
| 34. | Приоритетное основное мероприятие 2.25. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)».  Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в целях функциони­рования Ростовского бизнес-инкубатора | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I4 68350 | 630 | 45 000,0 | – | – | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| 35. | Приоритетное основное мероприятие 2.26. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области»  на развитие системы гарантий и поручительств | министерство экономического развития Ростовской области | Х | Х | Х | Х | 241 708,5 | – | – | 66 449,6 | 70 390,0 | 68 070,6 | 5 256,9 | 5 256,9 | 5 256,9 | 5 256,9 | 5 256,9 | 5 256,9 | 5 256,9 |
| 813 | 0412 | 14 2 I5 55272 | 630 | 201 261,1 | – | – | 64 095,7 | 64 095,7 | 64 095,7 | 1 282,0 | 1 282,0 | 1 282,0 | 1 282,0 | 1 282,0 | 1 282,0 | 1 282,0 |
| 813 | 0412 | 14 2 I5 68860 | 630 | 40 447,4 | – | – | 2 353,9 | 6 294,3 | 3 974,9 | 3 974,9 | 3 974,9 | 3 974,9 | 3 974,9 | 3 974,9 | 3 974,9 | 3 974,9 |
| 36. | Приоритетное основное мероприятие 2.27. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  на развитие программы микрофинансирования | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 68710 | 630 | 2 125 023,1 | – | – | 215 516,5 | 212 167,4 | 212 167,4 | 212 167,4 | 212 167,4 | 212 167,4 | 212 167,4 | 212 167,4 | 212 167,4 | 212 167,4 |
| 37. | Приоритетное основное мероприятие 2.28. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области»  на осуществление уставной деятельности общества | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 68760 | 450 | 832 500,0 | – | – | 83 250,0 | 83 250,0 | 83 250,0 | 83 250,0 | 83 250,0 | 83 250,0 | 83 250,0 | 83 250,0 | 83 250,0 | 83 250,0 |
| 38. | Приоритетное основное мероприятие 2.29. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Предоставление премий лауреатам премии «Бизнес Дона» | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 90270 | 880 | 18 500,0 | – | – | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 |
| 39. | Подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 571 640,8 | 42 391,3 | 59 141,5 | 89 989,0 | 97 277,8 | 97 226,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | X | X | X | 571 640,8 | 42 391,3 | 59 141,5 | 89 989,0 | 97 277,8 | 97 226,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 |
| 40. | Основное мероприятие 3.1. Субсидии субъектам инновационной деятельности малого  и среднего предпринимательства на возмещение части капитальных  и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 3 00 67220 | 810 | 27 726,2 | 1 291,4 | – | – | – | – | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 |
| 41. | Приоритетное основное мероприятие 3.2. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства (Ростовская область)».  Субсидии субъектам  малого и среднего предпринимательства  на создание  и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 37 806,0 | 2 000,0 | 5 776,4 | 5 343,2 | 5 343,2 | 5 343,2 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 813 | 0412 | 14 3 I5 68540 | 810 | 37 806,0 | 2 000,0 | 5 776,4 | 5 343,2 | 5 343,2 | 5 343,2 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 42. | Основное мероприятие 3.3. Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области»  в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области,  в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности регионального интегрированного центра, центра грантовых программ | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 100 088,7 | 7 688,7 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
| 813 | 0412 | 14 3 00 68140 | 630 | 100 088,7 | 7 688,7 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
| 43. | Приоритетное основное мероприятие 3.31. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Ростовская область)».  Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области»  на создание  и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 3 L2 68140 | 630 | 126 132,5 | 2 210,0 | 6 900,0 | 11 007,5 | 11 007,5 | 11 007,5 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| 44. | Основное мероприятие 3.4. Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 3 00 22180 | 240 | 2 776,0 | 240,0 | 190,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 45. | Основное мероприятие 3.5. Позиционирование Ростовской области как инновационно активного региона | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 3 00 21030 | 240 | 1 085,4 | 85,4 | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 46. | Приоритетное основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Ростовская область)». Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 275 626,0 | 28 875,8 | 37 775,1 | 64 816,3 | 72 105,1 | 72 053,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 3 L2 52960 | 630 | 275 626,0 | 28 875,8 | 37 775,1 | 64 816,3 | 72 105,1 | 72 053,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 47. | Приоритетное основное мероприятие 3.7. Реализация регионального проекта «Системные меры  по повышению производительности труда» (Ростовская область). Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области»  на создание  и (или) обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 3 L1 68140 | 630 | 400,0 | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 48. | Подпрограмма  «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 595 541,6 | 96 011,4 | 89 864,8 | 116 208,2 | 66 720,3 | 116 392,4 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 |
| исполнитель – министерство экономического развития Ростовской области | 813 | X | X | X | 595 541,6 | 96 011,4 | 89 864,8 | 116 208,2 | 66 720,3 | 116 392,4 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 |
| 49. | Приоритетное основное мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)».  Меры организационного  и информационно-консультационного обеспечения действующих и потенциальных организаций-экспортеров Ростовской области | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 4 T6 22200 | 240 | 924,4 | 80,0 | 62,4 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 50. | Приоритетное основное мероприятие 4.2. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства (Ростовская область)».  Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспорто­ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области» | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 518 937,1 | 83 916,2 | 79 957,1 | 104 284,8 | 54 796,9 | 104 469,0 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 |
| 813 | 0412 | 14 4 I5 67280 | 630 | 145 925,0 | 11 627,5 | 11 708,3 | 10 256,1 | 11 275,0 | 9 545,0 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 |
| 813 | 0412 | 14 4 I5 55276 | 630 | 373 012,1 | 72 288,7 | 68 248,8 | 94 028,7 | 43 521,9 | 94 924,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 51. | Приоритетное основное мероприятие 4.3. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)».  Развитие международного сотрудничества | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0108 | 14 4 Т6 22210 | 240 | 21 734,0 | 1 962,7 | 292,8 | 1 843,2 | 1 843,2 | 1 843,2 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 |
| 52. | Основное  мероприятие 4.4.  Уплата годового членского взноса  в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0113 | 14 4 00 90320 | 850 | 47 175,0 | 9 435,0 | 9 435,0 | 9 435,0 | 9 435,0 | 9 435,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 53. | Основное  мероприятие 4.5. Развитие межрегионального сотрудничества | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 4 00 22220 | 240 | 6 771,1 | 617,5 | 117,5 | 571,2 | 571,2 | 571,2 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 |
| 54. | Подпрограмма  «Защита прав потребителей в Ростовской области» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 73 129,4 | 2 072,8 | 13 007,8 | 14 489,6 | 14 504,5 | 14 504,5 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 |
| исполнитель – департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | X | X | X | 73 129,4 | 2 072,8 | 13 007,8 | 14 489,6 | 14 504,5 | 14 504,5 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 |
| 55. | Основное мероприятие 5.1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 12 361,7 | 433,8 | 2 106,3 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 |
| 56. | Основное  мероприятие 5.2.  Информационное обеспечение потребителей.  Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 13 561,1 | 535,0 | 3 340,5 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 |
| 57. | Основное  мероприятие 5.3.  Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 1 820,5 | 99,0 | 128,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 58. | Основное  мероприятие 5.4.  Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг),  реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 32 295,0 | 1 005,0 | 5 590,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 59. | Основное  мероприятие 5.5.  Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 13 091,1 | – | 1 842,5 | 3 739,6 | 3 754,5 | 3 754,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 60. | Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы  Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего,  в том числе: | Х | X | X | X | 3 374 042,3 | 274 676,1 | 274 844,7 | 355 637,4 | 287 450,2 | 287 461,4 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 |
| исполнитель – министерство экономического развития Ростовской области | 813 | X | X | X | 2 270 675,9 | 180 710,0 | 183 990,9 | 256 957,9 | 190 152,8 | 190 164,0 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 |
| участник – департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | X | X | X | 1 103 366,4 | 93 966,1 | 90 853,8 | 98 679,5 | 97 297,4 | 97 297,4 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 |
| 61. | Основное  мероприятие 6.1.  Формирование регионального информационно- статистического ресурса | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 6 00 22230 | 240 | 6 872,9 | 602,9 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 62. | Основное  мероприятие 6.2.  Повышение эффективности системы государственных закупок в Ростовской области | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 6 00 22240 | 240 | 123 814,2 | 10 294,2 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 |
| 63. | Основное  мероприятие 6.3.  Финансовое обеспечение государственного автономного учреждения | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 6 00 00590 | 620 | 448 435,9 | 37 150,3 | 37 610,7 | 38 330,2 | 38 330,2 | 38 330,2 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 |
| 64. | Основное  мероприятие 6.4.  Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения | департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | Х | Х | Х | 417 025,6 | 38 167,2 | 32 139,8 | 34 960,4 | 34 960,4 | 34 960,4 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00590 | 110 | 139 992,0 | 11 519,5 | 11 971,8 | 12 238,3 | 12 239,1 | 12 240,1 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 |
| 828 | 1004 | 14 6 00 00590 | 110 | 5,2 | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00590 | 240 | 167 671,0 | 16 682,7 | 16 203,2 | 14 129,3 | 14 129,3 | 14 129,3 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 |
| 828 | 0705 | 14 6 00 00590 | 240 | 708,2 | 62,2 | 24,0 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00590 | 850 | 154,3 | 23,4 | 9,8 | 32,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 828 | 0412 | 14 6 00 00590 | 240 | 108 494,9 | 9 879,0 | 3 929,0 | 8 495,9 | 8 519,0 | 8 519,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 |
| 65. | Основное  мероприятие 6.5.  Финансовое обеспечение аппарата управления министерства экономического развития Ростовской области | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 1 626 657,8 | 132 662,6 | 135 490,2 | 142 842,6 | 140 932,6 | 140 943,8 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 00110 | 120 | 1 568 582,7 | 128 350,8 | 132 527,5 | 136 638,4 | 136 638,4 | 136 638,4 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 00190 | 120 | 27 551,6 | 2 794,0 | 1 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 00190 | 240 | 11 774,3 | 758,4 | 841,5 | 984,7 | 995,1 | 995,1 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 21010 | 240 | 2 537,1 | 202,5 | 199,6 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 99990 | 120 | 10 967,9 | 138,2 | 189,5 | 2 199,9 | 279,5 | 290,7 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 99990 | 850 | 5 244,2 | 418,7 | 390,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 |
| 66. | Основное  мероприятие 6.6.  Финансовое обеспечение аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области | департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | Х | Х | Х | 686 340,8 | 55 798,9 | 58 714,0 | 63 719,1 | 62 337,0 | 62 337,0 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00110 | 120 | 660 072,6 | 53 196,9 | 57 357,9 | 60 970,5 | 60 578,7 | 60 579,9 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 |
| 828 | 1004 | 14 6 00 00 110 | 120 | 8,6 | 2,4 | 1,5 | 3,5 | 1,2 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00190 | 120 | 7 593,2 | 665,4 | 273,8 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00190 | 240 | 7 378,4 | 896,4 | 1 068,6 | 908,7 | 908,7 | 908,7 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 99990 | 120 | 10 296,1 | 945,9 | 12,2 | 1 081,0 | 93,0 | 93,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 99990 | 850 | 3,2 | 3,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 828 | 0113 | 14 6 00 21010 | 240 | 988,7 | 88,7 | – | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 67. | Основное мероприятие 6.7. Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 6 00 54690 | 530 | 64 895,1 | – | – | 64 895,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

1. Х – данные ячейки не заполняются.

2. Список используемых сокращений:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

Рз Пр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов.

Приложение № 5

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

РАСХОДЫ

на реализацию государственной программы

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| №  п/п | Наименование  государственной программы, наименование подпрограммы | Источник  финансирования | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа  Ростовской области  «Экономическое развитие  и инновационная экономика» | всего | 14 192 210,3 | 1 510 100,6 | 1 570 263,7 | 1 453 950,5 | 1 367 250,3 | 1 442 951,2 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 |
| областной бюджет | 12 160 554,6 | 981 381,2 | 1 072 865,8 | 1 089 837,5 | 1 086 788,9 | 1 081 987,2 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 | 978 242,0 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 2 031 655,7 | 528 719,4 | 497 397,9 | 364 113,0 | 280 461,4 | 360 964,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 2 031 655,7 | 528 719,4 | 497 397,9 | 364 113,0 | 280 461,4 | 360 964,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | всего | 3 747 555,4 | 225 274,2 | 298 832,3 | 348 847,1 | 348 594,4 | 348 594,4 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 |
| областной бюджет | 3 747 555,4 | 225 274,2 | 298 832,3 | 348 847,1 | 348 594,4 | 348 594,4 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Ростовской области» | всего | 5 830 300,8 | 869 674,8 | 834 572,6 | 528 779,2 | 552 703,1 | 578 772,1 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 |
| областной бюджет | 4 504 717,9 | 440 674,1 | 441 833,6 | 386 525,7 | 386 998,2 | 382 887,3 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 | 352 257,0 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 1 325 582,9 | 429 000,7 | 392 739,0 | 142 253,5 | 165 704,9 | 195 884,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 1 325 582,9 | 429 000,7 | 392 739,0 | 142 253,5 | 165 704,9 | 195 884,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» | всего | 571 640,8 | 42 391,3 | 59 141,5 | 89 989,0 | 97 277,8 | 97 226,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 |
| областной бюджет | 296 014,8 | 13 515,5 | 21 366,4 | 25 172,7 | 25 172,7 | 25 172,7 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 275 626,0 | 28 875,8 | 37 775,1 | 64 816,3 | 72 105,1 | 72 053,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 275 626,0 | 28 875,8 | 37 775,1 | 64 816,3 | 72 105,1 | 72 053,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Подпрограмма  «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности  в Ростовской области» | всего | 595 541,6 | 96 011,4 | 89 864,8 | 116 208,2 | 66 720,3 | 116 392,4 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 |
| областной бюджет | 229 989,9 | 25 168,5 | 22 981,0 | 24 060,1 | 24 068,9 | 23 366,9 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 365 551,7 | 70 842,9 | 66 883,8 | 92 148,1 | 42 651,4 | 93 025,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 365 551,7 | 70 842,9 | 66 883,8 | 92 148,1 | 42 651,4 | 93 025,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Подпрограмма  «Защита прав потребителей  в Ростовской области» | всего | 73 129,4 | 2 072,8 | 13 007,8 | 14 489,6 | 14 504,5 | 14 504,5 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 |
| областной бюджет | 73 129,4 | 2 072,8 | 13 007,8 | 14 489,6 | 14 504,5 | 14 504,5 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  Ростовской области «Экономическое развитие  и инновационная экономика» | всего | 3 374 042,3 | 274 676,1 | 274 844,7 | 355 637,4 | 287 450,2 | 287 461,4 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 |
| областной бюджет | 3 309 147,2 | 274 676,1 | 274 844,7 | 290 742,3 | 287 450,2 | 287 461,4 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 64 895,1 | – | – | 64 895,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 64 895,1 | – | – | 64 895,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 6

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое

развитие и инновационная экономика»

**утратило силу** – постановление

от 02.03.2021 № 130

Приложение № 7

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое

развитие и инновационная экономика»

**утратило силу** – постановление

от 02.03.2021 № 130

Приложение № 8

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое

развитие и инновационная экономика»

**утратило силу** – постановление

от 02.03.2021 № 130

Приложение № 9

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств

Таблица № 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования  в Ростовской области | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | |
| за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет сред­ств Фонда содей­ствия ре­фор­миро­ванию жи­лищ­но-ком­му­наль­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содей­ствия рефор­миро­ванию жи­лищно-комму­наль­ного хозяй­ства | за счет сред­ств об­ласт­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет сред­ств Фонда содей­ствия ре­фор­миро­ванию жи­лищ­но-ком­му­наль­ного хозяй­ства | за счет сред­ств об­ласт­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюджета | за счет сред­ств Фонда со­дей­ствия ре­фор­миро­ванию жи­лищ­но-ком­му­наль­ного хозяй­ства | за счет сред­ств об­ласт­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет сред­ств Фонда содей­ствия ре­фор­миро­ванию жи­лищно-ком­му­наль­ного хозяй­ства | за счет средств об­ласт­ного  бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда со­дейст­вия ре­фор­миро­ванию жи­лищно-ком­му­наль­ного хозяй­ства |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 895,1 | 0,0 | 64 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | | Азовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 533,3 | 0,0 | 1 533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | | Аксайский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 734,5 | 0,0 | 1 734,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | | Багаевский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | | Белокалитвин­ский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 382,4 | 0,0 | 1 382,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | | Боковский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,2 | 0,0 | 201,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | | Верхнедонской район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,5 | 0,0 | 251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | | Веселовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | | Волгодонской район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | | Дубовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,2 | 0,0 | 364,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | | Егорлыкский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | | Заветинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,5 | 0,0 | 251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | | Зерноградский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,0 | 0,0 | 817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | | Зимовниковский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | | Кагальницкий район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. | | Каменский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 666,0 | 0,0 | 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. | | Кашарский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,2 | 0,0 | 364,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. | | Константинов­ский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,8 | 0,0 | 464,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. | | Красносулин­ский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 118,8 | 0,0 | 1 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19. | | Куйбышевский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,2 | 0,0 | 201,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20. | | Мартыновский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21. | | Матвеево-Курганский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 666,0 | 0,0 | 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22. | | Миллеровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018,2 | 0,0 | 1 018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23. | | Милютинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,2 | 0,0 | 201,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.24. | | Морозовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.25. | | Мясниковский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,3 | 0,0 | 716,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.26. | | Неклиновский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 382,4 | 0,0 | 1 382,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.27. | | Обливский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,5 | 0,0 | 251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.28. | | Октябрьский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018,2 | 0,0 | 1 018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.29. | | Орловский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.30. | | Песчанокопский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.31. | | Пролетарский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.32. | | Ремонтненский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,9 | 0,0 | 313,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.33. | | Родионово-Несветайский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,2 | 0,0 | 364,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.34. | | Сальский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 583,6 | 0,0 | 1 583,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.35. | | Семикаракор­ский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,3 | 0,0 | 716,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.36. | | Советский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 0,0 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.37. | | Тарасовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.38. | | Тацинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.39. | | Усть-Донецкий район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.40. | | Целинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,8 | 0,0 | 464,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.41. | | Цимлянский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.42. | | Чертковский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.43. | | Шолоховский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.44. | | г. Азов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 219,4 | 0,0 | 1 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.45. | | г. Батайск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 998,1 | 0,0 | 1 998,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.46. | | г. Волгодонск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 664,1 | 0,0 | 2 664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.47. | | г. Гуково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,9 | 0,0 | 967,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.48. | | г. Донецк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,3 | 0,0 | 716,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.49. | | г. Зверево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,9 | 0,0 | 313,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.50. | | г. Каменск-Шахтинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 382,4 | 0,0 | 1 382,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.51. | | г. Новочеркасск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,5 | 0,0 | 2 563,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.52. | | г. Новошахтинск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 633,9 | 0,0 | 1 633,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.53. | | г. Ростов-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 355,6 | 0,0 | 17 355,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.54. | | г. Таганрог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 895,6 | 0,0 | 3 895,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.55. | | г. Шахты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 481,1 | 0,0 | 3 481,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования  в Ростовской области | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | | 2029 год | | | | 2030 год | | | |
| всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | |
| за счет средств об­ласт­ного бюд­жета | за счет сред­ств феде­раль­ного бюд­жета | за счет сред­ств Фонда со­дейст­вия ре­фор­миро­ванию жи­лищ­но-ком­му­наль­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного  бюджета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда со­дейст­вия ре­фор­миро­ванию жи­лищно-ком­му­наль­ного хозяй­ства | за счет сред­ств об­ласт­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет сред­ств Фонда со­дейст­вия ре­фор­миро­ванию жи­лищ­но-ком­му­наль­ного хо­зяй­ства | за счет сред­ств об­ласт­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюджета | за счет сред­ств Фонда со­дей­ствия ре­фор­миро­ванию жи­лищ­но-ком­му­наль­ного хозяй­ства | за счет сред­ств област-ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет сред­ств Фонда содей­ствия ре­фор­миро­ванию жи­лищно-ком­му­наль­ного хозяй­ства | за счет средств об­ласт­ного  бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содей­ствия рефор­миро­ванию жи­лищно-ком­му­наль­ного хозяй­ства |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | | Азовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | | Аксайский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | | Багаевский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | | Белокалитвин­ский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | | Боковский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | | Верхнедонской район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | | Веселовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | | Волгодонской район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | | Дубовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | | Егорлыкский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | | Заветинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | | Зерноградский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | | Зимовниковский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | | Кагальницкий район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. | | Каменский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. | | Кашарский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. | | Константинов­ский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. | | Красносулин­ский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19. | | Куйбышевский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20. | | Мартыновский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21. | | Матвеево-Курганский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22. | | Миллеровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23. | | Милютинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.24. | | Морозовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.25. | | Мясниковский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.26. | | Неклиновский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.27. | | Обливский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.28. | | Октябрьский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.29. | | Орловский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.30. | | Песчанокопский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.31. | | Пролетарский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.32. | | Ремонтненский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.33. | | Родионово-Несветайский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.34. | | Сальский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.35. | | Семикаракор­ский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.36. | | Советский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.37. | | Тарасовский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.38. | | Тацинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.39. | | Усть-Донецкий район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.40. | | Целинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.41. | | Цимлянский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.42. | | Чертковский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.43. | | Шолоховский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.44. | | г. Азов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.45. | | г. Батайск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.46. | | г. Волгодонск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.47. | | г. Гуково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.48. | | г. Донецк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.49. | | г. Зверево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.50. | | г. Каменск-Шахтинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.51. | | г. Новочеркасск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.52. | | г. Новошахтинск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.53. | | г. Ростов-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.54. | | г. Таганрог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.55. | | г. Шахты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 10

к государственной

программе Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПОРЯДОК

предоставления межбюджетных

трансфертов бюджетам муниципальных образований

Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года:

1. Общий размер предоставляемой субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года одному органу местного самоуправления в Ростовской области (Vобщi) рассчитывается по формуле:

Vобщi = Vрпyi + Vохрi + Vтрсi,

где Vрпyi – размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-м органе местного самоуправления;

Vохрi – размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года, в i-м органе местного самоуправления;

Vтрсi – размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств связи в i-м органе местного самоуправления.

2. Размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении (Vрпyi) рассчитывается по формуле:

Vрпyi = Cбi х Пn х Вn х Кпi,

где Cбi – базовая ставка арендной платы, установленная в i-м органе местного самоуправления, или норматив, определяющий затраты (тыс. рублей в сутки) на содержание помещений для бюджетных учреждений (включая эксплуатационные расходы) за 1 кв. метр в i-м органе местного самоуправления;

Пn – норматив, определяющий площадь помещения (кв. метров);

Вn – норматив, определяющий период использования помещения (суток);

Кпi – количество помещений в i-м органе местного самоуправления (единиц).

3. Размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года (Vохрi) рассчитывается по формуле:

Vохрi = Cоn х Поn х Воn х Коi,

где Соn – норматив, определяющий стоимость обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года при круглосуточном режиме работы (тыс. рублей в сутки);

Поn – норматив, определяющий площадь охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года (кв. метров);

Воn – норматив, определяющий период обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года (суток);

Koi – количество охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м органе местного самоуправления (единиц).

4. Размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств связи (Vтpci) рассчитывается по формуле:

Vтpci = Стn х Тn х Ti + Сn х Сс х Tci,

где Стn – норматив, определяющий стоимость транспортных услуг (тыс. рублей в час);

Тn – норматив, определяющий период предоставления транспортных услуг (часов);

Ti – количество транспортных средств в i-м органе местного самоуправления (единиц);

Сn – норматив, определяющий стоимость средств связи (тыс. рублей в сутки);

Сс – норматив, определяющий период предоставления средств связи (суток);

Tci – количество предоставляемых средств связи в i-м органе местного самоуправления (единиц).

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 15.10.2018 № 637

Перечень

постановлений Правительства

Ростовской области, признанных утратившими силу

1. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013  
№ 599 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

2. Постановление Правительства Ростовской области от 19.12.2013  
№ 783 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

3. Пункт 6 приложения к постановлению Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 34 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской области».

4. Постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014  
№ 155 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

5. Постановление Правительства Ростовской области от 10.07.2014  
№ 490 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

6. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2014  
№ 653 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

7. Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014  
№ 788 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

8. Постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2015  
№ 24 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

9. Постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2015  
№ 349 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

10. Постановление Правительства Ростовской области от 03.06.2015  
№ 377 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

11. Постановление Правительства Ростовской области от 08.07.2015  
№ 447 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

12. Постановление Правительства Ростовской области от 02.09.2015  
№ 559 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

13. Постановление Правительства Ростовской области от 21.10.2015  
№ 42 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

14. Постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2015  
№ 163 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

15. Постановление Правительства Ростовской области от 16.12.2015  
№ 175 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

16. Постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2015  
№ 231 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

17. Постановление Правительства Ростовской области от 18.02.2016  
№ 109 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

18. Постановление Правительства Ростовской области от 07.04.2016  
№ 265 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

19. Постановление Правительства Ростовской области от 10.05.2016  
№ 332 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

20. Постановление Правительства Ростовской области от 25.05.2016  
№ 370 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

21. Постановление Правительства Ростовской области от 14.07.2016  
№ 491 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

22. Постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016  
№ 602 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

23. Постановление Правительства Ростовской области от 19.10.2016  
№ 707 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

24. Постановление Правительства Ростовской области от 09.11.2016   
№ 768 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

25. Постановление Правительства Ростовской области от 02.12.2016  
№ 808 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

26. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2016  
№ 910 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

27. Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2017  
№ 106 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

28. Постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2017  
№ 155 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

29. Постановление Правительства Ростовской области от 12.05.2017  
№ 351 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

30. Постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2017  
№ 417 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

31. Постановление Правительства Ростовской области от 15.09.2017  
№ 649 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

32. Постановление Правительства Ростовской области от 25.10.2017  
№ 729 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

33. Постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2017  
№ 901 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

34. Постановление Правительства Ростовской области от 19.01.2018  
№ 18 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

35. Постановление Правительства Ростовской области от 14.03.2018  
№ 136 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

36. Постановление Правительства Ростовской области от 18.04.2018  
№ 243 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

37. Постановление Правительства Ростовской области от 21.06.2018  
№ 416 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

38. Постановление Правительства Ростовской области от 15.08.2018  
№ 515 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко