РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022 г. № 78.12/58-П

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета Николаевского сельского поселения

Константиновского района на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения от 25.12.2015 № 52 «О бюджетном процессе в Николаевском сельском поселении в новой редакции», в целях обеспечения составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Администрация Николаевского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Николаевского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на сайте Администрации Николаевского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Николаевского сельского поселения А.Г. Кокарев

Приложение

к постановлению

Администрации Николаевского сельского

поселения

от 24.06.2022г. № 78.12/58-П

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление Главе Администрации Николаевского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Николаевского сельского поселения | до 15 октября 2022 г. | Ведущий специалист сектора экономики и финансов |
| 2. | Представление Главе Администрации Николаевского сельского поселения Константиновского района предложений для формирования расходов бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по формам, установленным постановлением Администрации Николаевского сельского поселения о методике и  порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района | до 25 сентября 2022 г. | Специалисты Администрации Николаевского сельского поселения |
| 3. | Подготовка проекта постановления Администрации Николаевского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Николаевского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов | до 1 декабря 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов; Ведущий специалист сектора экономики и финансов |
| 4. | Подготовка проекта постановления Администрации Николаевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Николаевского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 15 сентября 2022 г. | Ведущий специалист сектора экономики и финансов |
| 5. | Формирование и представление Главе Администрации Николаевского сельского поселения параметров бюджета Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных Администрации Николаевского сельского поселения бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района;  показателей расходов бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района | до 25 октября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 6. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Николаевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района | до 20 октября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов, Ведущий специалист сектора экономики и финансов |
| 7. | Разработка согласование с Главой Администрации Николаевского сельского поселения проектов муниципальных программ Николаевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Николаевского сельского поселения | до 15 октября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Николаевского сельского поселения |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации Николаевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Николаевского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | в течение месяца с момента получения нормативного правового акта Правительства Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов |
| 9. | Представление Главе Администрации Николаевского сельского поселения паспортов муниципальных программ Николаевского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Николаевского сельского поселения |
| 10. | Подготовка и представление Главе Администрации Николаевского сельского поселения проектов Решений Собрания депутатов Николаевского сельского поселения:  «О бюджете Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Николаевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 1 ноября 2022 г.  до 1 ноября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов  Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |