РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.06.2023 г  | ст. Николаевская | № 78.12/65-П |

**Об утверждении Порядка**

**и сроков составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Константиновского района от 25.12.2015 № 52 «О бюджетном процессе в Николаевском сельском поселении в новой редакции», в целях обеспечения составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Администрация Николаевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Николаевского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на сайте Администрации Николаевского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Николаевского сельского поселения А.О.Керенцев

Приложение

к постановлению

Администрации Николаевского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение проекта постановления Администрации Николаевского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения» | до 26 июля 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 2. | Разработка и представление Главе Администрации Николаевского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 – 2026 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Николаевского сельского поселения | до 15 октября 2023 г. | Ведущий специалист сектора экономики и финансов  |
| 3. | Предоставление Главе Администрации Николаевского сельского поселения предложений по формированию структуры муниципальных программ с учетом проектной и процессной части  | до 14 августа 2023 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Николаевского сельского поселения |
| 4. | Представление Главе Администрации Николаевского сельского поселения Константиновского района предложений для формирования расходов бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по формам, установленным постановлением Администрации Николаевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района с учетом увеличения с 1 января 2024 г. МРОТ до 19 242 рублей | до 15 октября 2023 г. | Специалисты Администрации Николаевского сельского поселения  |
| 5. | Предоставление главными распорядителями средств бюджета Константиновского района предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей на 2024 – 2026 годы с учетом формирования в составе муниципальных программ структурных элементов (региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий)  | до 1 сентября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов  |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Николаевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Николаевского сельского поселения на 2024 – 2026 годы» | до 15 сентября 2023 г. | Ведущий специалист сектора экономики и финансов |
| 7. | Формирование и представление главе Администрации Николаевского сельского поселения параметров бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленных на основе:прогноза поступлений доходов с учетом данных Администрации Николаевского сельского поселения бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района;показателей расходов бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района | до 25 октября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов  |
| 8. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизиро­ванной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Николаевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района | до 20 октября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов, Ведущий специалист сектора экономики и финансов в |
| 9. | Разработка и согласование с Главой Администрации Николаевского сельского поселения проектов муниципальных программ Николаевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2024 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Константиновского района | до 10 ноября 2023 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Николаевского сельского поселения |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации Николаевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Николаевского сельского поселения на 2024 – 2026 годы» | в течение месяца с момента получения нормативного правового акта Правительства Ростовской области  | Начальник сектора экономики и финансов |
| 11. | Направление в Финансовый одел Администрации Константиновского района проекта решения Собрания депутатов Николаевского сельского поселения Константиновского района о бюджете Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Константиновского района № 87 от 30.12.2021 «Об осуществлении мониторинга соблюдения муниципальными образованиями условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района» | до 1 ноября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 12. | Представление Главе Администрации Николаевского сельского поселения паспортов муниципальных программ Николаевского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2023 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Николаевского сельского поселения |
| 13. | Подготовка и представление главе Администрации Николаевского сельского поселения следующих проектов Решений Собрания депутатов Николаевского сельского поселения: |  |  |
| «О бюджете Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | до 1 ноября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Николаевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 1 ноября 2023 г. | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |