УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации Николаевского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.О.Керенцев

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение» за за I полугодие 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Николаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Муниципальная программаУправление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение»  | Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X | 83,0 | 83,0 | 46,4 | Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2022 г |
| 2 | Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» | Администрация Николаевского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 75,0 | 75,0 | 44,8 | Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2022 г |
| 3 | Основное мероприятие 1.1:Изготовление технических планов на бесхозяйные объекты | Администрация Николаевского сельского поселения БТИ | Технический план на бесхозяйные объекты | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 75,0 | 75,0 | 44,8 | Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2022 г |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.2.: Независимая оценка объектов недвижимости значащихся в реестре муниципального имущества Николаевского сельского поселения  | Администрация Николаевского сельского поселения, БТИ | Оценка объектов недвижимости значащихся в реестре муниципального имущества Николаевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | без финансирования |
| 5 |  Основное мероприятие 1.3.Справки:- по уточнению адреса объекта недвижимости,  - на списание объектов недвижимости. | Администрация Николаевского сельского поселения, независимый оценщик | Справки:-по уточнению адреса объекта недвижимости,  - на списание объектов недвижимости. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | без финансирования |
| 6 | Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» | Администрация Николаевского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | без финансирования |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.Межевание земельных участков | Администрация Николаевского сельского поселения, межующая организация | Межевой план | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | без финансирования |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 Независимая оценка права аренды (собственности) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена в Николаевском сельском поселении | Администрация Николаевского сельского поселения и подрядные организации, выбранные по результатам торгов | Оценка права аренды | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | без финансирования |
| 9 | Подпрограмма 3 «Ремонт муниципального жилья» |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,0 | 8,0 | 1,5 | Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2022 г |
| 10 | Основное мероприятие 3.1.Расходы на уплату коммунальных услуг по жилому фонду | Администрация Николаевского сельского поселения | Улучшение жилого фонда | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,0 | 8,0 | 1,5 | Исполнение запланировано на 3-4 квартал 2022 г |
| 11 | Подпрограмма 4 «Содержание муниципального имущества» |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | без финансирования |
| 12 | Основное мероприятие 4.1.содержание муниципального  имущества (имущества казны) в пригодном для постоянной его эксплуатации.» | Администрация Николаевского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | без финансирования |
| 13 | Подпрограмма 5 «Похозяйственный учет» |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | без финансирования |
| 14 | Основное мероприятие 5.1.Проведение работ по перезакладки книг похозяйственного учета | Администрация Николаевского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | без финансирования |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение» за первое полугодие 2022 года

На реализацию мероприятий Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение» на 2022 год было предусмотрено 83,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 83,0 тыс. рублей.

Фактически освоено за первое полугодие 2022 года в рамках реализации Подпрограммы 1«Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» – 44,8  тыс. рублей (59,7), в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%);

местного бюджета – 44,8   тыс. рублей (59,7%)

Фактически освоено за первое полугодие 2022 года в рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт муниципального жилья»– 1,5  тыс. рублей (18,76%), в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей (0%);

местного бюджета – 1,5   тыс. рублей (18,76%)

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 30,2 тыс. рублей. Исполнение мероприятий с финансированием запланировано на 3-4 квартал 2022 г.

В рамках реализации Подпрограммы 3 объем неисполнения назначений составил 6,5 тыс. рублей. Исполнение мероприятий с финансированием запланировано на 3-4 квартал 2022 г.

В рамках подпрограммы 1 мероприятия запланированные на 1 полугодие 2022 г проведены в полном объеме.

 В рамках подпрограммы 3 мероприятия запланированные на 1 полугодие 2022 г проведены в полном объеме.