Утверждаю

### Глава Администрации Николаевского

### сельского поселения

### А.О Керенцев

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах»     за 1 полугодие  2022года.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Уменьшилась количество пожаров в первую очередь связанную с гибелью людей, сократилось время тушения пожаров | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 140,0 | 140,0 | 88,8 | 55,2т.р. Полное исполнение запланировано на 3,4 квартал 2022г, |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 12,5 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение и установка пожарных гидрантов |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 3,4 квартал 2022г |
|  | Основное мероприятие 1.3 Опашка населенных пунктов |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | 15,0 | 15,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 3 квартал 2022г |
|  | Основное мероприятие 1.4 Ремонт и строительство пожарных водоисточников. |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | 40,0 | 40,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 3,4 квартал 2022г |
|  | Основное мероприятие 1.5 Приобретение переносных мотопомп, всасывающих рукавов, выкидных пожарных рукавов |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Приобретение системы оповещения населения при пожаре |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Оборудование водонапорных башен приспособлениями для заправки пожарного автомобиля. |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8 Приобретение огнетушителей,подставок |  |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.9 Оказание поддержки ДПД (страхование, медосмотр) |  |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 3,4 | 3,4 | 0,0 | Исполнение запланировано на 3,4 квартал 2022г |
|  | Основное мероприятие 1.10 Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности |  |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 61,6 | 61,6 | 76,3 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.11 Приобретение знаков из фосфороотражающих элементов |  |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.0 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2.1.Приобртение средств защиты в связи с ковидом (маски, облуатели, перчатки) |  |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Улучшилось состояние мест массового отдыха людей на воде, техническое оснащение спасателей, уменьшилась количество гибели людей на воде, | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 200,0 | 200,0 | 66,2 | 133,8 т.р. Вып. Полное исполнение запланировано на 3,4 квартал 2022г |
|  | Основное мероприятие 3.1. Приобретение информационных стендов по правилам поведения на воде |  |  |  | 31.12.2022г | 5,0 | 5,0 | 10,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.2. приобретение информационных знаков «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» |  |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 5,0 | 5,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 3,4 квартал 2022г |
|  | Основное мероприятие 3.3. Приобретение спасательного конца Александрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.4 Приобретение спасательных кругов и жилетов |  |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 20,0 | 20,0 | 0,0 | Исполнение запланировано на 3,4 квартал 2022г |
|  | Основное мероприятие 3.5 Приобретение мотолодки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.6.Приобретение оградительных буев |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 10,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.7 Содержание спасателей |  |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 150,0 | 150,0 | 46,2 | 103,8 т.р. Вып.экономия возникла в связи с тем, что использовался один пляж, а не 2 как планировалось |
|  | Основное мероприятие 3.8 Проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акватории пляжа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 340,0 | 340,0 | 155,0 | 185,0 т. р. Полное исполнение запланировано на 3,4 квартал 2022г |

Пояснительная информация к отчету об исполнении    муниципальной

программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1полугодие 2022г. в Николаевском сельском поселении.

- Ассигнования бюджета Николаевского сельского поселения, предусмотренных программой на 2022г. составляют- 340,0 тыс. рублей

-Фактическое освоение бюджета Николаевского сельского поселения по итогам 1полугодия 2022г. составляет-155,0тыс. рублей. (45,6%)

-Подпрограмма 1 «Пожарная  безопасность», основных мероприятий -5,выполнено-2, причины не выполнения – исполнение мероприятий запланировано на 3,4 квартал 2022г.

-подпрограмма 3 « Обеспечение  безопасности на воде», основных мероприятий- 5, выполнено-3, причины не выполнения – исполнение мероприятий запланировано на 3,4 квартал 2022г.

- Рисков неисполнения запланированных мероприятий нет, возможна корректировка мероприятий.

-Контрольных событий – нет.

-Объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Николаевского сельского поселения – нет.

Исп. А.В Пятиков т.5 12 51