РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Николаевское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 г | ст. Николаевская | № 78.12/38-П |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Николаевского сельского поселения от 11.07.2018 № 94.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», от 01.08.2018 № 105.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год (согласно приложению к постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Николаевского сельского поселения.

1. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарева А.Г.

Глава Администрации

Николаевского сельского поселения А.О. Керенцев

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

17.03.2023 г. №78.12/38-П

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022г

(таблица1)

Раздел 1

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »,

утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения Постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 14.11.2018 г. № 153 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2022 году реализован комплекс мероприятий,

в результате которых:

результат 1; Уменьшилось количество пожаров и удалось избежать гибели людей связанных с пожарами и на водных объектах

результат 2уменьшился ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, пожаров

результат 3 сформирован комплексный подход к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,

результат 4 руководящим составом и формированием Николаевского сельского поселения отработаны практические вопросы, в ходе командно-штабных и тактико-специальных учениях, по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств , системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий1.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 7 основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1. Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них. Выполнено в полном объеме. Запланировано ремонт на сумму-25,0т. рублей, израсходовано на сумму- 25,0 т. рублей. Приобретено 2 ранцевых огнетушителя.

Основное мероприятие1.3 Опашка населенных пунктов. Выполнено в полном объеме. Запланировано 35,0т. рублей, произведена опашка на сумму-35,0. рублей.

Основное мероприятие 1.4. Ремонт и строительство пожарных водоисточников, подъездных дорог и площадок с твердым покрытием. Выполнено в полном объеме. Запланировано на сумму- 45,0 т. рублей, выполнено на сумму- 45,0т. рублей.

Основное мероприятие 1.6 Приобретение системы оповещения населения о пожаре Запланировано на сумму- 29,1 т. рублей, выполнено на сумму- 29,1 т. рублей.

Приобретена сирена механическая для х. Белянский.

Основное мероприятие 1.9. Оказание поддержки ДПД (страхование, медосмотр) Выполнено в полном объеме. Запланированы мероприятия на сумму-3,4 т. рублей, выполнены мероприятия на сумму 3,4 т. рублей. Застраховано 14 членов ДПД.

Основное мероприятие 1.10. Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности

Выполнено в полном объеме. Запланированы мероприятия на сумму- 51,2 т. рублей израсходовано -51,2 т.рублей ( мотопомпа, материалы по пожарной безопасности)

Основное мероприятие 1.11 Приобретение знаков из фосфороотражающих элементов. Запланированы мероприятия на сумму- 9,2 т. рублей израсходовано -9,2 т. рублей. (таблицы указатели пожарных водоемов)

В рамках подпрограммы 2. Не планировались

В рамках подпрограммы 3 « Обеспечение безопасности на воде», выполнено в полном объеме. Запланировано 185,0 тыс. рублей, израсходовано 184,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.1 Приобретение информационных стендов по правилам поведения на воде. Выполнено в полном объеме. Запланировано на сумму- 10,0 т. рублей, выполнено на сумму- 10,0т. рублей.

Основное мероприятие 3.6. Приобретение оградительных буев

Выполнено в полном объеме. Запланировано на сумму- 10,0 т. рублей, выполнено на сумму- 4,0т. рублей.

Основное мероприятие 3.7. Содержание спасателей

Выполнено в полном объеме. Запланировано на сумму- 165,0 т. рублей, выполнено на сумму- 165,0т. рублей.

Основное мероприятие 3.8. Приобретение материальных запасов для спасателей

Выполнено в полном объеме. Запланировано на сумму- 4,5 т. рублей, выполнено на сумму- 4,2т. рублей. (приобретены стол, стулья) Экономия составила 0,3 т. рублей

В 2022 году на реализацию данной муниципальной программы выделены денежные средства в размере – 382,9 тыс. рублей, израсходовано-382,6 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 1. «Пожарная безопасность » выделено 197,9 тыс. рублей, израсходовано- 197,9 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы . «Обеспечение безопасности на воде »- 185тыс. рублей, израсходовано -184,7 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.(таблица 2)

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших  
на ход реализации муниципальной программы

В 2022году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

фактор 1; В связи с обновлением, ремонтом и приобретением новых основных средств пожаротушения, повысилась оперативность и мобильность при решении задач по ликвидации ЧС связанной с пожарами

фактор 2; Сократилось время на тушение пожаров, возросла пожарная безопасность населенных пунктов поселения,

фактор 3; Улучшилось взаимодействие с ПЧ №207 и ДПД,

фактор 4. С созданием мобильной группы, работой спасателей на период купального сезона повысилась безопасность людей на водных объектах, удалось не допустить гибели людей на воде.

Благодаря принимаемым мерам удалось сократить количество пожаров в первую очередь выжигания сухой растительности.

В связи с постоянной занятостью членов добровольной пожарной дружины, по месту основной работы, не было возможности своевременного привлечения членов ДПД для оперативного решения задач по оказанию помощи ПЧ 207 при тушении пожаров.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 382,6 тыс. рублей,

плановый объем средств за счет всех источников,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района – 382,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Николаевского сельского поселения №19 от 28.12.2021 г «О бюджете Николаевского сельского поселения Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также уточненный план от 28.12.20 г. №14, составил 382,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 382,9 тыс. рублей.

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

плановый объем средств

бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского 382,9 тыс. рублей;

бюджет Константиновского района - тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей.

безвозмездные поступления из областного бюджета - \_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило -382,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района-

382,6 тыс. рублей;

бюджет Константиновского района-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

бюджеты поселений - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;

внебюджетные источники - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района –нет.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022год приведены в приложении 1 к отчету о реализации муниципальной программы таблица № 3

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено- 8, показателей, по – 7 из которых, фактические

значения соответствуют плановым, в том числе по 3-м показателям перевыполнение.

Показатель 1 «Количество выездов членов ДПД на пожары чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение- не менее 3, фактическое значение-7.

Показатель 2 «Количество спасенных людей и людей которым оказана помощь при пожаре и чрезвычайных ситуациях» — плановое значение - не менее 2, фактическое значение-2;

Показатель 3 Охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения плановое значение 87 % , фактическое -87%.

Показатель 1.1 «Количество выездов на тушение пожаров» - плановое значение- не менее -33, фактическое значение-33.

Показатель 1.2 « Количество людей спасенных при пожаре» — плановое значение -не менее-2, фактическое значение-0

Показатель 1.3 « Количество обученных членов ДПД» — плановое значение -15, фактическое значение-14.

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на воде» — плановое значение – не менее 15 фактическое значение-22 в связи с открытием дополнительного места для купания.

Показатель 3.2 «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» — плановое значение – не менее 6, фактическое значение-7.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №1 таблица 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

[Таблица 1 9](#__RefHeading___1)

[Таблица 2 13](#__RefHeading___2)

[Таблица 4 23](#__RefHeading___3)

[Таблица 5 26](#__RefHeading___4)

[Информация 26](#__RefHeading___5)

[об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения, выполненных в полном объеме 26](#__RefHeading___6)

степень достижения целевого показателя 3.1 - равна 1,5;

степень достижения целевого показателя 3.2 - равна 1,2

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1(значения для расчета), что характеризует высокий

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. (таблица 4).

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.(Таблица 5).

Степень реализации основных мероприятий, целевой программы, составляет -1(плановые значения основных мероприятий-11, фактическое-11,) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
   1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (плановое значение 11/фактическое значение-11)

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

382,9тыс.рублей/382,6тыс. рублей = 1.

* 1. Эффективность использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Николаевского сельского поселения Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[1]](#footnote-1):

1,1х 0,5 +1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

При выполнении мероприятий данной программы за 2021год, экономия составила 0,3 тыс. рублей. (Таблица 6)

Раздел 7. Предложения по дальнейшей  
реализации муниципальной программы

Поддерживать в работоспособном состоянии имеющиеся средства пожаротушения, своевременно проводить их техническое обслуживание и ремонт.

Проводить мероприятия по экономии бюджетных средств, при закупках основных средств и материалов для пожаротушения, за счет мониторинга имеющихся цен на материалы и оборудование.

Добиваться оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы.

Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 12 мес. 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Уменьшилась количество пожаров в первую очередь связанную с гибелью людей, сократилось время тушения пожаров | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.1  Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Устройство колодца для пожарного водоема с площадкой из твердого покрытия |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Опашка населенных пунктов |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.4 Ремонт и строительство пожарных водоисточников. , подъездных путей и площадок с твердым покрытием |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.5 Приобретение переносных мотопомп, всасывающих рукавов, выкидных пожарных рукавов |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Приобретение системы оповещения населения при пожаре |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | Вып. |
|  | Основное мероприятие  1.7. Оборудование водонапорных башен приспособлениями для заправки пожарного автомобиля. |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8 Заправка огнетушителей |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.9 Оказание поддержки ДПД (страхование, медосмотр) |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.10 Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.11 Приобретение знаков из фосфороотражающих элементов |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 2.0 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 |  |  |  |  |
| 2.1.Приобртение средств защиты в связи с ковидом (маски, облуатели, перчатки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 185,0 | 185,0 | 184,7 | Вып.  0,3т.рублей экономия из-за разности цен |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Приобретение информационных стендов по правилам поведения на воде |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.2. Установка информационных знаков «Купание запрещено» |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Приобретение спасательного конца Александрова |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.4 Приобретение спасательных кругов и жилетов |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 Приобретение мотолодки |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6.Приобретение оградительных буев |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Вып. |
| Основное мероприятие 3.7 Содержание спасателей |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | Вып. |
| Основное мероприятие 3.8 приобретение материальных средств для спасателей |  |  | Январь  2022 | Декабрь  2022 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | Вып. 0,3т.рублей экономия из-за разности цен |
|  | Итого по муниципальной программе | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | X | X | X | 382,9 | 382,9 | 382,6 | Вып. 0,3т.рублей экономия из-за разности цен |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](file:///E:/Письма%202018/Отчеты%20по%20программам%202018г/Пост.%20от%20%20%2008.11.2018г.%20%20№%20%20145%20%20О%20внес.изм.в%20метод.реком.по%20разр.прогр..doc#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» | Начальник сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Х | Х | Х | 197,9 | 197,9 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.1  Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 25,0 | 25,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.2. Устройство колодца для пожарного водоема с площадкой из твердого покрытия |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | Не планировались |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Опашка населенных пунктов |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 35,0 | 35,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и строительство пожарных водоисточников, подъездных путей и площадок с твердым покрытием |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 45,0 | 45,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Приобретение переносных мотопомп, всасывающих рукавов, выкидных пожарных рукавов |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | Не планировались |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Приобретение системы оповещения населения при пожаре |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 29,1 | 29,1 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.7.  Оборудование водонапорных башен приспособлениями для заправки пожарного автомобиля |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | Не планировались |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Заправка огнетушителей |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | Не планировались |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.9.  Оказание поддержки ДПД (страхование, медосмотр) |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 3,4 | 3,4 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.10.Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 51,2 | 51,2 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 1.11. Приобретение знаков из фосфороотражающих элементов |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 9,2 | 9,2 | Вып, |
| 2. | Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | Не планировались |  |  |
|  | 2.1.Приобртение средств защиты в связи с ковидом (маски, облуатели, перчатки |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | Нач. сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных отношений Кокарев Андрей Геннадьевич | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 185,0 | 184,7 | Вып.  0,3т.рублей экономия из-за разности цен |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Приобретение информационных стендов по правилам поведения на воде |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 10,0 | 10,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.2. Установка информационных знаков «Купание запрещено» |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | Не планировались |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Приобретение спасательного конца Александрова |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | Не планировались |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.4 Приобретение спасательных кругов и жилетов |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | Не планировались |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.5 Приобретение мотолодки |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | Не планировались |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.6.Приобретение оградительных буев |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 10,0 | 10,0 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.7 Содержание спасателей |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 160,5 | 160,5 | Вып. |
|  | Основное мероприятие 3.8 приобретение материальных средств для спасателей |  | Декабрь 2022г. | Январь 2022г | Декабрь 2022г | 4,5 | 4,2 | Вып.  0,3т.рублей экономия из-за разности цен |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе | 382,9 | 382,9 | 382,6 |
| Ответственный исполнитель Администрация Николаевского сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 1. . Пожарная безопасность | Всего, в том числе | 197,9 | 197,9 | 197,9 |
| Исполнитель подпрограммы №1 Администрация Николаевского сельского поселения | 197,9 | 197,9 | 197,9 |
| Основное мероприятие 1.1.  Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них | Исполнитель основного мероприятия 1.1  Администрация Николаевского сельского поселения | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие  1.2. Устройство колодца для пожарного водоема с площадкой из твердого покрытия | Исполнитель основного мероприятия 1.2  Администрация Николаевского сельского поселения | Не планировалось |  |  |
| Основное мероприятие  1.3. Опашка населенных пунктов | Исполнитель основного мероприятия 1.3  Администрация Николаевского сельского поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие  1.4. Ремонт и строительство пожарных водоисточников, подъездных путей площадок с твердым покрытием | Исполнитель основного мероприятия 1.4  Администрация Николаевского сельского поселения | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Основное мероприятие  1.5.Приобретение переносных мотопомп, всасывающих рукавов, выкидных пожарных рукавов. | Исполнитель основного мероприятия 1.5  Администрация Николаевского сельского поселения | Не планировались |  |  |
| Основное мероприятие  1.6. Приобретение систем оповещения населения при ЧС и пожаре. | Исполнитель основного мероприятия 1.6  Администрация Николаевского сельского поселения | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Основное мероприятие  1.7. Оборудование водонапорных башен приспособлениями для заправки пожарного автомобиля. | Исполнитель основного мероприятия 1.7  Администрация Николаевского сельского поселения | Не планировались |  |  |
| Основное мероприятие  1.8. Заправка огнетушителей. | Исполнитель основного мероприятия 1.8  Администрация Николаевского сельского поселения | Не планировались |  |  |
| Основное мероприятие  1.9. Оказание поддержки ДПД (страхование, медосмотр) | Исполнитель основного мероприятия 1.9  Администрация Николаевского сельского поселения | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Основное мероприятие  1.10  Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности | Исполнитель основного мероприятия 1.10  Администрация Николаевского сельского поселения | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Основное мероприятие 1.7 Приобретение знаков из фосфороотражающих элементов | Исполнитель основного мероприятия 1.6  Администрация Николаевского сельского поселения | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе | Не планировались |  |  |
| Основное мероприятие2.1. Приобретение средств защиты в связи с ковидом (маски, облучатели, перчатки) | Исполнитель подпрограммы №2 Администрация Николаевского сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | Всего; в том числе | 185,0 | 185,0 | 184,7 |
| Исполнитель подпрограммы №3 Администрация Николаевского сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Приобретение информационных стендов по правилам поведения на воде | Исполнитель основного мероприятия 3.1  Администрация Николаевского сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Установка информационных знаков «Купание запрещено» | Исполнитель основного мероприятия 3.2  Администрация Николаевского сельского поселения | Не планировались |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Приобретение спасательного конца Александрова | Исполнитель основного мероприятия 3.3  Администрация Николаевского сельского поселения | Не планировались |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 Приобретение спасательных жилетов и спасательных кругов | Исполнитель основного мероприятия 3.4  Администрация Николаевского сельского поселения | Не планировались |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. Приобретение мотолодки. | Исполнитель основного мероприятия 3.5  Администрация Николаевского сельского поселения | Не планировались |  |  |
| Основное мероприятие 3.6. приобретение оградительных буев | Исполнитель основного мероприятия 3.6  Администрация Николаевского сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 3.7. Содержание спасателей | Исполнитель основного мероприятия 3.7 Администрация Николаевского сельского поселения | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| Основное мероприятие 3.8. Приобретение материальных запасов для работы спасателей | Исполнитель основного мероприятия 3.8 Администрация Николаевского сельского поселения | 4,5 | 4,5 | 4,2 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2021 | 2022 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Количество выездов членов ДПД на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 3 | Не менее3 | 7 |  |
| 2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 2 | не менее 2 | 2 | Оказана помощь при ЧС |
| 3. | Охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения | тыс.человек | 4930 | 4514 | 4514 | Использованы другие средства агитации (система оповещения, сходы, встречи с жителями поселения -листовки  , профилактические выезды) |
| % | 96 | 87 | 87 |
| Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 34 | не менее 33 | 33 | В связи со сложными погодными условиями, жаркое лето |
| 1.2. | Количество людей, спасенных при пожарах | человек | 0 | не менее 2 | 0 |  |
| 1.3. | Количество обученных членов ДПД; | единиц | 14 | 15 | 14 | Постоянно принимающими участие в тушении пожаров, по списку всего членов ДПД 14 чел. |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | |  |
| 2.1 | Охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения | тыс.человек |  |  |  |  |
| % |  |  |  |
| 2.2 | Количество закупленных современных средств защиты | единиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде » | | | | | |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на воде | единиц | 21 | Не менее 15 | 22 |  |
| 3.2 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судоходного хода) | не менее 7 | не менее 6 | 7 | Удалено из опасных мест на льду и воде |

Таблица 5

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 11 | 11 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 11 | 11 | 1,0 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица 6

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Николаевского сельского поселения ««Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Муниципальная программа Николаевского сельского поселения ««Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 382,9 | 382,6 | 0,3 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Николаевское сельское поселение | 382,9 | 382,6 | 0,3 | 0 |
| ВСЕГО: | 382,9 | 382,6 | 0,3 | 0 |

1. [↑](#footnote-ref-1)